## Slide 1
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อติดตาม ความคืบหน้าผลดาเนินงานโครงการ Big Rock และประเด็นกฎหมายที่สำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (กยผ.สป.พน.)
 | ประเด็น Big Rock | หน่วยหลัก | หน่วยสนับสนุน
1. | ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service | สนง. กกพ. | พพ.
2. | การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (NEIC) | สนพ. | -
3. | การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐ | พพ. | -
4. | การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 | สนพ./สป.พน. | -
5. | ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ | สนพ. | ชธ. สนง.กกพ. กฟน. กฟภ.

## Slide 2
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง | ม.ค.64 - ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) | ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า | ธ.ค. 64 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) | มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมิน รฟฟ.ก่อนและหลัง (COD) | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) | มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 | คาดว่าแล้วเสร็จหลัง 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) | มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | ต.ค. 63 – ก.ย. 64 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
MS 1
MS 2
MS 1.2
MS 1.3
MS 1.1
MS 3
หน่วยงาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบ | งบประมาณ (บาท)
สำนักงาน กกพ. | 1. ปรับปรุงอนุญาต OSS โดยปรับปรุง Licensing Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต | ม.ค. - ธ.ค. 64 | - | -
สำนักงาน กกพ. | 2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. และ กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจาก สนง. กกพ. 2.1 สนง. กกพ. มีการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานและระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจประเมิน โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลัง COD 2.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลัง COD | ม.ค. - ก.ย. 65 ม.ค.-ก.ย. 64 ม.ค. 64-ก.ย. 65 | - | -
สำนักงาน กกพ. | 3. สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ กฟน./กฟภ. กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | -
สำนักงาน กกพ. | การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 | ม.ค. - ธ.ค. 64 | งบ สนง.กกพ. | 20,000,000 ได้รับแล้ว
พพ. | ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. … | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | -
สำนักงาน กกพ. | มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | ต.ค. - ก.ย. 64 | - | -
รวม |  |  |  | 20,000,000
ตัวอย่าง

## Slide 3
1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1. การปรับปรุงอนุญาตแบบ OSS
1.1 กระบวนการอนุญาต สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซฯ : 28 เม.ย. 64 กกพ. มีมติเห็นชอบปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต สำหรับกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 200 kVA และให้ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองกรณีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 200 kVA ซึ่งต้องขอรับใบอนุญาต พค.2 เพื่อปรับลดระยะเวลาการพิจารณาขอความเห็นจาก พพ.
1.2 การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองรองรับการอนุญาตแบบ OSS
1.3 การลงนาม MoU กับ กอ. ทส. และ มท.
1.3.1 MOU เรื่อง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยฯ : ทส ยืนยันร่าง MOU แล้ว สำหรับ อก. ขอหารือ สอจ. ก่อน และเห็นควรให้มีการลงนาม MOU เมื่อยกเลิก รง. 4 ลำดับที่ 88 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564
สำนักงาน กกพ./ พน./ กพร. /กรอ./ มท. / พพ.
เป้าหมาย
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
ระเบียบ | สถานะ
1.2.1 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 64
1.2.2 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า | กกพ. เห็นชอบเมื่อ 1 ก.ย. 64 และอยู่ระหว่างนำระเบียบ กกพ. ทั้ง 2 ฉบับ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.2.3 ร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า | 
1.2.4 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน | 30 ก.ย. 64 เริ่มใช้งานระบบการจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแบบ Online บนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์สำหรับกิจการไฟฟ้าครบทุกประเภทเชื้อเพลิง รวมถึง EV Charging station แล้ว
1.2.5 ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า | 
การดำเนินงานต่อไป
1. การปรับปรุงการอนุญาตแบบ OSS
ติดตามการพิจารณาร่าง MOU การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยฯ จาก อก.
ปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้สอดคล้องกับ Licensing scheme ที่ กกพ. เห็นชอบ
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 4
1.3.2 MoU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงาน :สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเวียนให้ผู้ร่วมลงนามและสักขีพยานรวม 5 ราย
1.4 การพัฒนาระบบการอนุญาต Online : 30 ก.ย. 64 เริ่มใช้งานระบบการจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตแบบ Online บนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์สำหรับกิจการไฟฟ้าครบทุกประเภทเชื้อเพลิง รวมถึง EV Charging station แล้ว
1.5 กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) :
(1)การกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน: แก้ไขร่างระเบียบว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย สวล. และอยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของในการยกร่างประกาศมาตรการ สวล. และความปลอดภัย และกำหนดแนวปฏิบัติงานาการตรวจประเมินต่อไป
(2) การจัดทำระบบติดตามการตรวจประเมินโรงไฟฟ้า: อยู่ระหว่างการทดลองนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์แบบ Real Time เข้ามาช่วยติดตามประเมินผลเพื่อการตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลังการกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ระหว่างสำนักงาน กกพ. ส่วนกลางกับสำนักงาน กกพ. ประจำเขตทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19ได้ทดลองให้ผู้รับใบอนุญาต (Self-Declaration) รับรองตนเองผ่านระบบตรวจติดตามแล้ว
1.6 มาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. และ กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : การพิจารณาเชื่อมต่อของ กฟน./กฟภ. ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ต้องได้รับการจดแจ้งยกเว้นฯ ก่อน ซึ่งการพิจารณาออกใบรับแจ้งยกเว้นฯ จะต้องได้รับใบอนุญาต พค.2 ปัจจุบันสำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันและพิจารณาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
2. การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 : ในปี 2564 สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ม.ค. - ก.ย. 64) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมาย
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564 (ต่อ)
การดำเนินงานต่อไป
2. การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 : ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ม.48
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงาน กกพ./ พน./ กพร. /กรอ./ มท. / พพ.
เป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 5
3. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบติดตามประเมินผล
สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ กกพ. ปีงบประมาณ 2564
3.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายและการปรับปรุงกฏหมายลำดับรองว่าด้วยการอนุญาตแบบ OSS ตลอดจนการทำ MoU กับ กอ. ทส. และ มท. : ผลการดำเนินงานตามข้อ 1
3.2 โรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานราก (ตัวชี้วัดร่วมกับ พพ.) : สนง.กกพ. ได้กำหนดสัมมนาให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและวิสาหกิจชุมชนผู้ร่วมลงทุน 43 โครงการ จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 พ.ย. 64 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมการขั้นตอนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประมาณต้นปี 65) และ กฟภ. และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก (ภายใน 12 ม.ค. 65) และกำหนด SCOD ภายใน 36 เดือนนับถัดจากวันลงนนามในสัญญา
3.3 แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 (ตัวชี้วัดร่วมกับ สนพ.) : กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางดังกล่าว
3.4 การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า :
- เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 กกพ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) สำหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากับทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาทต่อหน่วย (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- สำนักงาน กกพ. ได้จัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ ERC Sandbox แล้วเสร็จ โดย กกพ. ให้ สนง. กกพ. เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมของ DSO และตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อเสนอโครงการ Wheeling charge ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
3.5 Virtual Agreement/PPA จากพลังงานหมุนเวียน : สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับรองรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบเสมือนจริง (Virtual Agreement/PPA) สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน
3.6 การกำกับการดำเนินงานสำนักงาน กกพ. ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) : สำนักงาน กกพ. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของสำนักงาน กกพ. และปรับปรุงข้อมูลเพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ ITA
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานต่อไป
3. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานและระบบติดตามประเมินผล : กำกับดูแลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กรให้เป็นไปตามแผน
3.4 สนง.กกพ. จะลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (สำหรับหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุข) ต่อไป
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงาน กกพ./ พน./ กพร. /กรอ./ มท. / พพ.
เป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 6
2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC)
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน | มี.ค.-64 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน | ธ.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) | มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน | ธ.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) | มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล | ก.ย.-64 | ??
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) | มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน | ก.ย.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) | มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้ พน. | ธ.ค.-65 | คาดว่าแล้วเสร็จหลังปี 65
MS 1
MS 2 MS 3 MS 4
MS 3.1
MS 3.2
หน่วย งาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบประมาณ | วงเงิน (บาท)
สนพ. | การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | - | ไม่ใช้งบ
สนพ. | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานของประเทศ | ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65 | กองทุนพัฒนาไฟฟ้า* | 52,000,000
สนพ. | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65 | กองทุนพัฒนาไฟฟ้า* | 39,000,000
สนพ. | โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 | งบแผ่นดิน | 4,484,600
สนพ. | การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบ
สนพ. | การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ก.ย. 64 - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบ
รวม |  |  |  | 96,000,000
*หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการของบกองทุน
ตัวอย่าง

## Slide 7
จัดทำ Roadmap และ Action plan ศูนย์ฯ แล้วเสร็จ
มี MOU การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสังกัด พน. (รวม สนง.กกพ./ รสก.) และเชื่อมโยงกับฐานหน่วยงานภายนอกแล้ว ได้แก่ ตลท. และ ชธ. อยู่ระหว่างทดสอบระบบกับ พณ. และพัฒนาร่วมกับ กฟผ.
สนพ. ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้ สนพ. และดำเนินงานในลักษณะกองเงา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64
จัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้บริการโดย ศทส. ภายใต้เว็บไซต์ สนพ. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภายใต้สัญลักษณ์ของศูนย์ฯ ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
อยู่ระหว่างของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานของประเทศ
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
โครงการประเมินผลการดำเนินการ ฯ และโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(National Energy Information Center : NEIC)
1 มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
4. มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
5. มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน
6. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้ พน.
เป้าหมาย
การดำเนินงานต่อไป
ติดตามและขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลกำหนดระบุข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและเผยแพร่ให้ชัดเจน
ดำเนินการตามกระบวนการของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดตั้งกองใหม่ ภายใต้ สนพ.
วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นประเด็นเร่งด่วน และเป็นที่สนใจของประชาชน ผ่านช่องทางของ สนพ.
มอบหมายบุคลากร สนพ. (เพิ่มเติม) เพื่อปฏิบัติงานตามโครงสร้างของศูนย์ฯ และจัดจ้างบุคลากร (Outsource) จากแหล่งงบประมาณอื่น (หากได้รับการจัดสรร)
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สนพ.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 8
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | สามารถใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง | ธ.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) | มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการ พลังงาน | มี.ค.-64 | จัดทำแนวทางแล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) | เสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของ ESCO ต่อคณะรัฐมนตรี | ก.ย.-64 | ล่าช้ากว่าแผน
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) | มีแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี | มี.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) | มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน | มี.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ | ธ.ค.-65 | 
MS 2
MS 1.1
MS 1.3 MS 1.4
MS 1.2
MS 1
หน่วยงาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | ที่มาของงบประมาณ | วงเงิน
พพ. | ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO หน่วยงานภาครัฐ | มี.ค. - ธ.ค. 64 | - | -
พพ. | แนวทางนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | -
MS 1
MS 1.3 MS 1.4
MS 1.2
ตัวอย่าง

## Slide 9
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย
สามารถใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการ พลังงาน
เสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของ ESCO ต่อคณะรัฐมนตรี
มีแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน
มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
จัดทำร่างระเบียบการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครัฐ
จัดทำร่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract – EPC) และเอกสารประกอบสัญญา
20 พ.ค. 64 กรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบกลับ พพ. ดังนี้
การทำโครงการ ESCO สำหรับหน่วยราชการที่ใช้การโอนค่าสาธารณูปโภคมาจ่ายคืน ESCO ไม่เข้าข่ายต้องจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560
สัญญามาตรฐานโครงการ ESCO พพ. สามารถยกเรื่องให้ สนง.อัยการสูงสุด พิจารณาเองได้ และหากได้รับการเห็นชอบสามารถแจ้งเวียนหน่วยงานรัฐนำไปปฏิบัติได้
พพ. สามารถกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เป็นระเบียบกลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันได้
14 มิ.ย. 64 พพ. ทำหนังสือหารือ สงป. เรื่องการเพิ่มคำจำกัดความค่าบริหารจัดการพลังงาน อยู่ระหว่างรอ สงป. ตอบกลับ
30 มิ.ย. 64 ประชุมร่วมกับ สงป. เรื่องแนวทางคำขอตั้งงบประมาณ เสนอให้ พพ. ศึกษาการตั้งราคาต่อหน่วยพลังงาน (Unit Cost) เพิ่มเติม เพื่อนำมากำหนดเป็นค่าตั้งต้นงบประมาณ
15 ต.ค. 64 สงป. มีหนังสือแจ้งความเห็นว่า ควรมีการกำหนดรูปแบบการลงทุนและวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การคำนวนค่าบริการจัดการพลังงานเพื่อใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
1 พ.ย. 64 ปพน. แจ้งความเห็นให้ พพ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หลักเกณฑ์ใดที่จะนำมาใช้นอกเหนือจากระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปี 2560สัญญาพลังงาน และการหารือเพิ่มเติมกับ สงป. ในประเด็น เช่น รูปแบบของงบประมาณ
การดำเนินงานต่อไป
พพ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ตามความเห็นของ ปพน.
พพ./บก./สงป.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 10
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.) | มิ.ย.-64 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว | ธ.ค.-64 | คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ EEC หารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC | ธ.ค.-64 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | ที่มาของงบประมาณ | วงเงิน (บาท)
สนพ. | โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งงทะเลตะวันออก และพื้นทีที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต | พ.ย. 62-มิ.ย. 64 | กองทุนเงินอุดหนุนสัญญาและสัมปทาน | 17,000,000
MS 1
MS 2.1
MS 2
ตัวอย่าง

## Slide 11
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ สร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
เป้าหมาย
มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)
มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ EEC หารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC
โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งผลการศึกษาให้ คกก. ปฏิรูป พิจารณาแล้ว
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานต่อไป
การดำเนินการแบ่งเป็น 2 กรณี
- ส่งเสริมการลงทุนในระยะสั้น ในพื้นที่ EEC เพื่อให้เกิดการลงทุนกว่า 100,000 ล้านภายในปี 2568
- การวางกรอบแนวทางการลงทุนใน SEC ภายหลังการศึกษา SEA ในพื้นที่ภาคใต้แล้วเสร็จเสนอรัฐบาล
สกพอ./อก./สนพ./สศช.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 12
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.) | ก.ย. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) | ค่าพยากรณ์ Load Profile ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ | ต.ค. 64 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) | มีการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ | ธ.ค. 64 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) | คณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) | ก.ย. 64 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สำนักงาน กกพ.) | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) | มีแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม (สนพ.) | ธ.ค. 64 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) | มีระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access (TPA) (สำนักงาน กกพ.) | มี.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) | มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ./สนง.กกพ.) | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4) | มีแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (สนพ./สำนักงาน กกพ.) | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) | ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) | มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.) | มิ.ย. 64 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) | จัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.) | ก.ย. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3) | นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.) | ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4) | สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ./สนง.กกพ.) | ธ.ค. 65 | 
MS 1
MS 2 MS 3
ต.ค. 63
MS 1.1
MS 1.2
MS 2.1
MS 2.3
MS 2.4
MS 3.3
MS 3.4
MS 1.3
MS 2.2
MS 3.1
MS 3.2
ตัวอย่าง

## Slide 13
4. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
หน่วยงาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบ | วงเงิน (ล้านบาท)
มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.) |  |  |  | 
สนพ. | 1. โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology | ส.ค. 63 - ส.ค. 64 | กองทุนพัฒนาไฟฟ้า | 15
สนพ. | 2. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง | ต.ค.63 - ก.ย.65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สำนักงาน กกพ.) |  |  |  | 
สนพ. | 3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ | มี.ค. 63 - ธ.ค. 64 | งบประมาณแผ่นดิน | 12.39
สำนักงาน กกพ. | 4. การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ERC Sandbox) | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
กฟน./กฟภ. | 5. จัดทำข้อกำหนดการใช้หรือเชื่อมต่อสำหรับบุคคลที่สาม (TPA Code) | ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 6. เสนอ กพช. พิจารณานโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไทย ปี 2564-2568 | ม.ค. 64 - มี.ค.64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
กกพ. | 7. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย | เม.ย. - ก.ย. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 8. เสนอ กพช. พิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการลงทุนและการ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ก่อนนำเสนอ กพช. ) | ม.ค. 64 - มี.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ./สนง.กกพ. | 9. จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกับ สนพ. ภายใต้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า - นำส่งแผนบูรณาการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. นำเสนอ กพช. | เม.ย. 65 - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
หมายเหตุ (ข้อ 8) สนพ. ได้มีการรายงานกรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ในวาระการประชุม กพช. เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาฯ เมื่อ 1 เม.ย. 64 แล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการเสนอกรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ และ กพช. พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ใช้ในการจัดทำแผนบูรณาการฯ ตาม (ข้อ 9) ต่อไป

## Slide 14
4. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบ | วงเงิน (ล้านบาท)
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ |  |  |  | 
สนพ. | 10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ | ม.ค. 63-ธ.ค. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
ชธ. | 11. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อการกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | ต.ค. 64-ก.ย. 65 | งบประมาณ 65 | 1.20
ชธ. | 12. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินสภาพติดตั้ง อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสำรวจที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทาน | เม.ย. 64- พ.ย. 64 | งบกลาง | 69
สนพ. | 13. การนำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้สร้างประโยชน์สูงสุด | ม.ค. 63-ธ.ค. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 14. การจัดทำแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ | ม.ค. 64-ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 15. มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) | ม.ค. 64-ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
รวม |  |  |  | 97.59

## Slide 15
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)
ค่าพยากรณ์ Load Profile ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ
มีการกำหนดสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ
คณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
1. แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
ศึกษา Prosumer แล้วเสร็จ ครม. รับทราบแผน PDP2018 ให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานต่อไป
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
ปรับปรุงแผน PDP 2022 โดยทบทวน Demand forecast , prosumer , Covid-19 และข้อคิดเห็นของ สศช. เพื่อมาประกอบการปรับปรุงแผน PDP
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 16
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สำนักงาน กกพ.)
มีแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม (สนพ.)
มีระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access (TPA) (สำนักงาน กกพ.)
มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ./สนง.กกพ.)
มีแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (สนพ./สำนักงาน กกพ.)
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
กกพ. ได้ดำเนินโครงการ ERC Sandbox โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 โครงการ และมีการลงนามยืนยันแล้ว 11 โครงการ
18 ส.ค. 64 กกพ. เห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework) ทดลองใช้ใน ERC Sandbox และ 20 ก.ย. 64 กกพ. เห็นชอบแนวทางการกำกับระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในกิจการพลังงาน
สนง.กกพ.ได้นำร่างแผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการ ERC Sandbox ในกลุ่มที่มีการทดสอบนวัตกรรมด้วยการซื้อขายไฟฟ้าจริงไปรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ระหว่าง 30 ก.ย. – 14 ต.ค. 64 แล้วเสร็จ
3. โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
สนพ. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และหารือเรื่องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมข้อดี ข้อเสียและมุมมองต่อการโอนย้าย กฟภ.และ กฟน. มาสังกัด พน. และเสนอให้จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการผลิต ระบบส่ง ระบบจำหน่าย ระยะ 5 ปี
7 เม.ย. 2564 นรม. ในฐานะประธาน กพช. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานต่อไป
2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันสนง.กกพ. จะดำเนินการแจ้งมติแนวทางการกำกับระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในกิจการพลังงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และนำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ ERC Sandbox การทดสอบนวัตกรรมในโครงการที่มีการซื้อขายไฟฟ้าจริง ประกอบด้วย Peer to peer & Bilateral Energy Trading , Micro grid system โครงการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ โครงการรูปแบบธุรกิจใหม่ ต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนแจ้งให้ผู้ดำเนินโครงการลงนามในหนังสือยืนยันเพื่อเริ่มต้นดำเนินการทดสอบโครงการด้วยการซื้อขายไฟฟ้าจริงต่อไป
3. โครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า ขออนุมัติแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า จาก กพช. และ ครม. เพื่อบังคับใช้
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 17
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
แนวทางปฏิรูป
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (สนพ.)
จัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.)
นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.)
สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ./สนง.กกพ.)
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
4. ปฏิรูปการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
รมว.พน.ลงนามสัญญากับ บ.ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อ 25 ก.พ. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลช่วงเปลี่ยนผ่านแปลง G1/61 และ G2/61 เพื่อนำมาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ และจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศแล้ว และศึกษา LNG Satellite แล้วเสร็จ
มีการทดสอบทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยกฟผ.จัดหา LNG แบบ Spot ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน และทดลองนำเข้า LNG แบบ Spot จำนวน 2 ลำเรือ นำเข้าแล้วเมื่อ ธ.ค. 62 และลำที่ 2 นำเข้า เม.ย. 63
สนง.กกพ.อยู่ระหว่างเสนอคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ ERC Sandbox
ผลดำเนินการ ณ พฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานต่อไป
4. นำเสนอ TPA Framework ต่อคณะทำงานและ กกพ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
5. ปฏิรูปการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
เตรียมการประมูลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยพิจารณาสถานการณ์/บรรยากาศการลงทุนและผลกระทบ Covid-19 ต่อภาคพลังงาน
นำเสนอผลการศึกษาเพื่อนำไปทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และกำหนด Roadmap แล้วเสร็จ
นำผลศึกษาฯ ไปประกอบพิจารณาการส่งเสริมการใช้ก๊าซเชิงนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป
สนพ. สนง.กกพ. กฟผ. และ ปตท. อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปถึงสัดส่วนของปริมาณก๊าซเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขัน
รอผลจาก Sandbox เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางพัฒนาฯ LNG Hub ต่อไป
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## Slide 18: 2. ความคืบหน้าประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน

## Slide 19
ประเด็น | เนื้อหา | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
1. ปฏิรูปองค์กร | ปรับโครงสร้างตั้ง PSC | ศึกษาโครงสร้างใหม่ | ชธ. ตั้งกองบริหารสัญญา PSC ภายในแล้ว อยู่ระหว่างการออกแบบระบบการบริหารจัดการสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อคัดเลือกรูปแบบของหน่วยงานที่เหมาะสมในการกำกับดูแลและการดำเนินงาน | ทดลองดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานของ กอง PSC ภายใน 2565
 | แนวทางปฏิบัติระหว่างหน่วยนโยบาย กำกับ และปฏิบัติ (Code of conduct) | มี CoC มี KPI กกพ. | 9 ต.ค. 62 รมว.พน. ให้ความเห็นชอบ CoC และหน่วยงานนำไปปฏิบัติแล้ว 26 เม.ย. 64 คณะกรรมการ CoC ได้มีการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อสรุปแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกำกับเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อน ซึ่งได้แนวทางปฏิบัติ เช่น การบริหารจัดการการนำเข้า LNG และ ราคา Pool Gas 17 พ.ย. 63 และ 22 ก.พ. 64 รมว.พน. กำหนด KPI กกพ. ประจำปี 2564 จำนวน 7 ตัวชี้วัด | CoC ดำเนินการเสร็จ แต่ สป.พน. จะติดตามผล KPI กกพ. ปี 64 สป.พน. ได้ติดตามผล และมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง พน. แล้ว
 | ลดระยะเวลาอนุมัติ/อนุญาต | ปรับกระบวนการจัดทำและอนุมัติ SEA/EIA/EHIA | EIA ขั้นตอนเร็วขึ้นตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 EHIA พิจารณาพื้นที่โรงไฟฟ้าโดยประชาชน SEA เจ้าภาพนโยบายเป็นผู้จัดทำ | หน่วยงานที่ดำเนินโครงการจะเป็นผู้จัดทำ SEA ซึ่ง EIA และ EHIA มี กม. แล้ว แจ้งผลสำเร็จการดำเนินการไปยัง คกก. ปฏิรูป และ สศช. แล้ว
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

## Slide 20
ประเด็น | เนื้อหา | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
2. ธรรมา ภิบาล | ตั้ง คกก.ประชาสังคม | ตั้ง คกก.ประชาสังคม | รมว.พน. เห็นชอบหลักการและลงนามนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว มีการรับสมัครกรรมการภาคประชาสังคม (ขยาย 2 รอบ หมดเขต 22 มี.ค. 64) ผล : มีผู้สมัคร 6 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน 3 ราย กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน 2 ราย และกลุ่มวิชาการ 1 ราย ซึ่งไม่ครบตามองค์ประกอบผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการภาคประชาสังคมที่กำหนดไว้กลุ่มละ 3 คน คกก. สรรหาฯ จึงมีมติให้แจ้ง คกก. ปฏิรูปประเทศพิจารณาต่อไป | เสนอ คกก. ปฏิรูปพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป
 | พื้นที่ตั้งโรง ไฟฟ้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม | ตั้ง คกก. กำหนดแนวทาง | รอการศึกษาและการนำ SEA รฟฟ. ถ่านหินภาคใต้ มาใช้ดำเนินการ | รอผลศึกษา SEA รฟฟ. ถ่านหินภาคใต้ มาใช้ดำเนินการ แจ้งผลสำเร็จการดำเนินการไปยัง คกก. ปฏิรูป และ สศช. แล้ว
 | จัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน | แก้ไข กม.และจัดสรรค่าภาคหลวง 30:10:10:10 | 17 ก.ย. 63 คกก. พ.ร.บ. กระจายอำนาจฯ โดย สปน. เสนอร่าง พ.ร.บ. รายได้ อปท. จัดสรรค่าภาคหลวง 20:20:20:0 โดย นรม. มอบ สปน. ทบทวนร่วมกับ กค. คค. พน. ยธ. สนง.กฤษฎีกา สศช. สงป. เพื่อให้ได้ข้อยุติ | ชธ. จัดข้อมูลชี้แจง รอตั้ง คกก.กระจายอำนาจฯ และ สปน. ประสานหารือเพิ่มเติม
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

## Slide 21
ประเด็น | เนื้อหา | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
2. ธรรมา ภิบาล | ระบบธรรมาภิบาล รัฐ NGOs ผู้ประกอบ การ | ลดความทับซ้อนในการดำรงตำแหน่ง ขรก.กับ รสก. จำกัดผลประโยชน์กรรมการ | มีกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 6 ส.ค. 62 ครม. มีมติกำหนดแนวทางการแต่งตั้ง คกก. รัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 24 เม.ย. 62 ครม. มีมติกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ศปท. สป.พน. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากกรมเพื่อจัดทำเป็นประกาศ พน. เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ | ลดความทับซ้อนฯ แจ้งผลสำเร็จการดำเนินการไปยัง คกก. ปฏิรูป และ สศช. แล้ว
 |  | การเข้าร่วม EITI | ชธ. ศึกษา EITI 2016 แล้วเสร็จ พบว่า การเข้าร่วมต้องเข้าในฐานะประเทศ ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จึงต้องดำเนินการร่วมกันของหลายส่วนราชการ เกินอำนาจหน้าที่ พน. | เสนอผลศึกษา EITI ต่อ คกก. ปฏิรูปแล้ว แจ้งผลสำเร็จการดำเนินการไปยัง คกก. ปฏิรูป และ สศช. แล้ว
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

## Slide 22
ประเด็น | เนื้อหา | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
2. ธรรมา ภิบาล | ระบบธรรมาภิบาล รัฐ NGOs ผู้ประกอบ การ NGOs | ปรับกระบวนการรับฟังความเห็นเน้นคนพื้นที่ | สป.พน. เสนอความเห็นไป สปน. เพื่อขอให้มีการกำหนดบทบาท NGOs ในกระบวนการรับฟังความเห็น 15 ก.ย. 63 สลค. แจ้งว่า สปน. ได้เสนอเรื่อง ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... นั้น สนง. กฤษฎีกามีความเห็นว่า การกำหนดมาตรฐานการในการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ใน พ.ร.บ. มีข้อจำกัดหลายประการอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและล่าช้า เกิดภาระงบประมาณ การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายระดับ พ.ร.บ. ขึ้น และรัฐควรใช้มาตรการทางบริหารเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารสร้างความเช้าใจใประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดจะเหมาะสมกว่า 28 ธ.ค. 63 สป.พน. มีหนังสือ พน 0204/1387 สอบถามยืนยันกลับไปยัง สปน. เพื่อพิจารณทบทวนร่าง พ.ร.บ. อีกครั้งหนึ่ง 23 ก.พ. 64 ครม. มีมติเห็นชอบหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน โดยสาระสำคัญจะมีการจัดทำกฎหมายกลางในระดับ พ.ร.บ. เพื่อกำกับองค์กรฯ ให้มีการขึ้นทะเบียนจากกรมการปกครอง เปิดเผยแหล่งที่มาจำนวนเงิน การยื่นภาษี และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีสาระสำคัญให้องค์กรภาคประชาสังคมรมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนรูปแบบการจัดตั้งและการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่กำหนดไว้ 19 มี.ค. 64 ผู้แทน สปน. รายงานผลว่าตามความเห็น สนง.กฤษฎีกา นั้น สปน. อาจดำเนินการโดย 1) นำร่าง พ.ร.บ. ฉบับเดิมมาพิจารณาข้อจำกัด/ขัดข้อง 2) ยกร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับและกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนในทุกระดับ 3) นำระเบียบสำนักนายกเดิมมาพิจารณาขับเคลื่อนและยกระดับเป็น พ.ร.บ.ซึ่งจะเป็นแนวทางใดอยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาความเป็นไปได้ | รอผลสรุปของ สปน. และจะขอยุติการดำเนินการต่อไป
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

## Slide 23
ประเด็น | เนื้อหา | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
2. ธรรมาภิบาล | ระบบธรรมาภิบาล รัฐ NGOs ผู้ประกอบ การ | นำร่องวิสาหกิจเพื่อสังคม นโยบายให้ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ | สป.พน. ได้ดำเนินการแล้ว โดยศึกษาความเหมาะสมบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จ.ระยองแล้วเสร็จ และนำเสนอผลการศึกษาต่อ คกก. ปฏิรูปแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอความเห็นจาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้พลังงานว่าจะยุติการดำเนินการหรือคณะกรรมการปฏิรูปฯ จะประสานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป โดยหากคณะกรรมการปฏิรูปไม่มีข้อเสนอแนะ เห็นควรยุติการดำเนินการ สป.พน. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปเสนอต่อ คกก. ปฏิรูป ว่า ปัจจุบันหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่แล้ว | รอผลการหารือของ คกก. ปฏิรูป กับ กนอ. เปิดเผยข้อมูลฯ แจ้งผลสำเร็จการดำเนินการไปยัง คกก. ปฏิรูป และ สศช. แล้ว
[23]
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

## Slide 24
ประเด็น | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
3. ไม้โตเร็ว | สนับสนุนกล้าไม้ ตั้งวิสาหกิจชุมชน มาตรฐาน/ราคากลาง มาตรการ Non-Firm เป็น Firm มีคู่มือบริหาร | พพ. ได้สำรวจรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ไม้สับเพิ่มเติมของโรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบัน และได้ส่งข้อมูลไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้เพื่อใช้ประกอบในการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าชีวมวล พพ. ได้ส่งแบบสอบถามสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล (เม.ย.2564) โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 6 แห่ง ได้ รง.4 แล้ว 2 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล และ วิสาหกิจ 4 แห่ง อยู่ระหว่างรขอใบอนุญาต รง.4 เผยแพร่คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว (ยูคาลิปตัส และ กระถินเทพา) ทางเว็บไซด์ dede.go.th และเผยแพร่ข้อมูลราคาซื้อขายไม้สับและราคาเชื้อเพลิงอัดเม็ด ณ ต.ค. ผ่าน https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=48573 - ศึกษามาตรฐานชีวมวล ดำเนินการแล้วเสร็จ ศึกษาแนวทางการเพิ่ม Plant Factor ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ดำเนินการแล้วเสร็จ อ.อ.ป. ดำเนินการ 2 โครงการ ดังนี้ 1. ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการถางวัชพืช เก็บริบ เตรียมพื้นที่ ทำไม้หลักและปักหลักหมายแนวปลูก ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยคอกกันหลุม และจัดซื้อปุ๋ยคอก 2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อกล้าไม้ | ดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (พพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิรูปฯ และบรรจุการดำเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ไม้โตเร็วเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าลงในแผนปฏิรูปฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอประกาศใช้แผนปฏิรูปฯ ที่ปรับปรุงแล้ว) พพ. เข้าร่วมกับคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กษ. ทส. สอท. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก พพ. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตและผู้ใช้ชีวมวล และปริมาณความต้องการใช้ชีวมวลเพิ่มเติมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยในกลุ่มผู้ผลิตนั้น พพ. อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในผู้แปรรูปไม้ และดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป
ด้านที่ 4 พลังงานทดแทน
[24]

## Slide 25
ประเด็น | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
4. ขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง | มี กม. แยกขยะ จัดลำดับพื้นที่เร่งด่วน อปท. มี Model โดยดึงภาคเอกชนร่วม | กระทรวงพลังงาน กำหนดเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนจากเดิม 500 MW เพิ่มขึ้นอีก 400 MW รวมเป็น 900 MW ขณะนี้มีโครงการกำจัดขยะด้วยการนำมาผลิตไฟฟ้าของ อปท. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. จำนวน 1 โครงการ และจาก รมว.มท. แล้วจำนวน 23 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 257.80 MW และยังมีโครงการฯ ที่ยังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางอยู่จำนวน 4 โครงการ และยังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองอีกจำนวน 9 โครงการ ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 108.50 MW รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 366.30 MW มติ กพช. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 เห็นชอบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้กรอบอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดที่ 5.08 บาทต่อหน่วย (FiT Premium 8 ปี 0.70 บาท/หน่วย) และ SPP ภายใต้กรอบสูงสุดที่ 3.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี | พน. ประสานงานและทำงานร่วมกับ มท. ในการพิจารณาให้ความเห็นโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ พน. อยู่ระหว่างการเตรียมกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการรับซื้อไฟฟ้า เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนต่อไป
ด้านที่ 4 พลังงานทดแทน

## Slide 26
ประเด็น | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
5. โซลาร์รูฟเสรี (การออกระเบียบ วิธีการว่าด้วยการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ) | ติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างแพร่หลาย มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศรองรับ มี OSS ติดตั้ง โซลาร์รูฟ | กกพ. ได้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน กกพ. ไปปรับปรุงการขอจดแจ้งยกเว้นการขอรับใบอนุญาต โดยลดเอกสารและขั้นตอนการจดแจ้งยกเว้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว เห็นควรทบทวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจน เห็นควรทบทวนตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พพ.ดำเนินโครงการ Solar to social โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาเสร็จเรียบร้อย กกพ. ได้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชน กกพ. ได้ปรับปรุงการขอจดแจ้งยกเว้นการขอรับใบอนุญาต โดยลดเอกสารและขั้นตอนการจดแจ้งยกเว้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว | พพ. มีแผนจะจัดทำและส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และจะให้การสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ด้านที่ 4 พลังงานทดแทน

## Slide 27
ประเด็น | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
6. พลังงานภาคขนส่ง | กำหนดโครงสร้างพลังงานภาคขนส่ง และปรับปรุง AEDP และ Oil Plan | 20 ต.ค. 63 ครม. มีมติรับทราบ แผน AEDP 2018 ครม. มีมติให้จัดทำแผนพลังงานชาติ (รวม TIEB) ซึ่งรวมการพิจารณา BAU การใช้พลังงานภาคขนส่งใหม่ (ที่ต้องตัด EV แล้ว) และ ธพ. สนับสนุนการจัดทำโครงสร้างการใช้พลังงานในภาคขนส่งให้ชัดเจน 1 ก.พ. 64 สนพ. ได้นำเสนอทิศทางของแผนพลังงานชาติและแนวทางการขับเคลื่อนต่อผู้บริหาร พน. 4 ส.ค. 64 กพช. ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ | 
ด้านที่ 4 พลังงานทดแทน

## Slide 28
ประเด็น | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
7. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม | ดำเนินโครงการร่วม พพ. กรอ. ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 260 Ktoe ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาท | ปี 61 ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ มีผลประหยัด 37.11 ktoe/ปี ปี 62 ดำเนินงาน 10 โครงการ เกิดผลประหยัด 22.88 ktoe/ปี (แล้วเสร็จ 9 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ) ผลประหยัดรวมสะสมถึงปี 63 = 156.9 ktoe ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,353 ลบ. ปี 64 อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการร่วมกันทั้งสิ้น 21 โครงการ (กรอ. 21 โครงการ) คาดว่ามีผลประหยัดทั้งสิ้น 13.7 ktoe/ปี คิดเป็นเงิน 205 ลบ. | ผลักดันให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ พพ. และ กรอ. ให้มุ่งเน้นไปที่ภารกิจและกฎหมายที่แต่ละฝ่ายมีอำนาจดังกล่าว อาทิ กฎหมายโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. กฎหมายการรับรองตนเองของโรงงาน (Self Declare) ของ กรอ. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานด้วยกันระหว่าง พพ. และ กรอ. รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต แจ้งผลสำเร็จการดำเนินการไปยัง คกก. ปฏิรูป และ สศช. แล้ว
8. Building Energy Code: BEC | กฎกระทรวง ฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา | 12 พ.ย. 63 กฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 21 ม.ค. 64 พพ. เสนอกฎกระทรวงให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา 11 ก.พ. 64 และ 21 มี.ค.64 พพ. เข้าหารือกรมโยธา ขอทราบรายละเอียดข้อสังเกต และหารือ คกก.กฤษฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 13 พ.ค. 64 คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบนำกฎกระทรวงไปบังคับใช้ ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมอาคาร | พพ.จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ใน BEC เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที เมื่อมีผลบังคับใช้ พพ. ประสานกรมโยธาฯ เพื่อขอรับทราบมติการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร (ที่ประชุมไปเมื่อ 13 พ.ค. 64) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กนอ./ EEC เพื่อผลักดันส่งเสริมการบังคับใช้ BEC ในพื้นที่ กนอ.และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ด้านที่ 5 อนุรักษ์

## Slide 29
ประเด็น | KPI | ความก้าวหน้า พ.ย. 2564 | การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป
9. ยานยนต์ไฟฟ้า | รัฐบาลมีเป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติการ EV | มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ มี รนรม. เป็นประธาน และ ปอก. และ ปพน. เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ EV แห่งชาติ มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง (24 มี.ค. 64 และ 12 พ.ค. 64 และ 29 พ.ย. 64) มีมติเห็นชอบนโยบาย 30@30 ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) จะมีสัดส่วนของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 30 เทียบจากกำลังการผลิตยานยนต์ของทั้งประเทศที่ประมาณ 2,500,000 คัน โดยเป็นรถยนต์นั่งและรถกระบะ 725,000 คัน รถจักรยานยนต์จะมีการผลิตทั้งสิ้น 675,000 คัน และประเภทรถบัส/รถบรรทุกจะมีการผลิตทั้งสิ้น 34,000 คัน คณะอนุกรรมการ EV ทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะอนุฯส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 2)คณะอนุฯพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า 3)คณะอนุฯ ประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 4) คณะอนุฯ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า | จัดทำรายละเอียดการนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการตามมติ ครม. สนพ. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดรายละเอียดแนวทางสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ในมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แนวทางการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องอัดประจุสำหรับ EV และ สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร์รี่
10. ระบบการกักเก็บพลังงาน | ศึกษาโอกาสการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนด้านพลังงานให้มีการนำ ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้า | 16 ธ.ค. 62 กพช. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้ง คกก. ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน (ESS) 8 ก.พ. 64 คกก. ESS ประชุมมีมติเห็นชอบเป้าหมายเบื้องต้นและกรอบแนวทางในการส่งเสริมฯ จัดทำแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการใช้ ESS ปัจจุบันมีจำนวนโครงการภายใต้ ERC Sandbox ที่ กกพ. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยอยู่ระหว่างการรอลงนามในหนังสือยืนยัน ทั้งสิ้น 12 โครงการ เป็นโครงการประเภท Battery Storage System จำนวน 3 โครงการ 20 ก.ย. 64 กกพ. เห็นชอบแนวทางการกำกับระบบ ESS ในกิจการพลังงาน | ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ESS หรือคณะกรรมการ EV แห่งชาติ ทราบและให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อไป จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนพลังงาน และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ สนง.กกพ. จะแจ้งมติแนวทางการกำกับ ESS ในกิจการพลังงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ด้านที่ 6 เทคโนโลยี

## Slide 30: 3. รอการพิจารณาของ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

## Slide 31
ประเด็นการสร้างธรรมภิบาลในทุกภาคส่วนที่เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
ประเด็นปฏิรูป | KPI | ผลการดำเนินงาน | ประเด็นเสนอพิจารณา
1. แนวทางที่ 1 การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม : การจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม | จัดตั้งคณะกรรมการ ภาคประชาสังคมตั้ง ภายใน 2562 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเห็นชอบหลักการและลงนามนำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว มีการรับสมัครกรรมการภาคประชาสังคม (ขยาย 2 รอบ หมดเขต 22 มี.ค. 64) ผล : มีผู้สมัคร 6 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน 3 ราย กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน 2 ราย และกลุ่มวิชาการ 1 ราย ซึ่งไม่ครบตามองค์ประกอบผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการภาคประชาสังคมที่กำหนดไว้กลุ่มละ 3 คน คกก. สรรหาฯ จึงมีมติให้แจ้ง คกก. ปฏิรูปประเทศพิจารณาต่อไป มติที่ประชุม คกก. ปฏิรูป ครั้งที่ 10-2564 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 ให้ สป.พน. ดำเนินการประสาน คกก. สรรหา เพื่อพิจารณาการออกประกาศรับสมัคร คกก. ภาคประชาสังคม สป.พน. ได้ประสาน คกก. สรรหา แล้ว เบื้องต้น พบว่า มีผู้ประสงค์จะลาออก จำนวน ...คน ทำให้ไม่ครบองค์ประกอบ | เสนอ คกก. ปฏิรูป พิจารณาแนวทางการดำเนิน ดังนี้ ให้ยุติการดำเนินการ เนื่องจากมี คกก. สรรหาไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้ประกาศรับสมัคร คกก.สรรหา อีกครั้ง (ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ...เดือน ตั้งแต่ออกประกาศ จนถึง....แต่งตั้ง) แนวทางอื่น ๆ ตามที่ คกก. ปฏิรูป พิจารณาเห็นสมควร

## Slide 32
  1. ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน แนวทางที่ 1 การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม : การจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม
การดำเนินการ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ
จัดทำรายละเอียด สร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง | 61 - พ.ย. 63 | ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และ รมว.พน. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คกก. สรรหาฯ และมีการประชุม คกก. สรรหาฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
เปิดรับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมเป็น คกก. ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1 (ครบองค์ประกอบ คกก. 9 คน ต้องมาจาก 3 กลุ่ม [กลุ่มผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน และกลุ่มวิชาการ] กลุ่มละ 3 คน) | 25 พ.ย. 63- 25 ม.ค. 64 (2 เดือน) | มีผู้เสนอชื่อ จำนวน 2 ราย แบ่งเป็น - กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายพลังงาน จำนวน 2 ราย - กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน ไม่มี - กลุ่มวิชาการ ไม่มี
คกก.สรรหามีมติให้ขยายระยะเวลาออกไป 30 วัน หากยังไม่ครบจำนวนให้นำเสนอ คกก. ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาต่อไป | 5 ก.พ. 64 | ดำเนินการออกประกาศ
เปิดรับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 | 18 ก.พ. 64- 22 มี.ค. 64 | มีผู้เสนอชื่อ จำนวน 4 ราย แบ่งเป็น - กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายพลังงาน จำนวน 1 ราย - กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน จำนวน 2 ราย - กลุ่มวิชาการ จำนวน 1 ราย
นำเสนอคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงฯ ครั้งที่ 2/2564 (ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน) | 8 ม.ค. 64 | ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการและให้นำเสนอ คกก. ปฏิรูปพิจารณาให้ความเห็นการดำเนินการในระยะต่อไป
หนังสือ พน 0204/488 ลงวันที่ 28 เม.ย. 64 รายงานผลการดำเนินการต่อ คกก. ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน | 28 เม.ย. 64 | แจ้งผลการดำเนินงาน และขอให้ คกก. ปฏิรูป พิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนการดำเนินการหรือมีข้อเสนอแนะ

## Slide 35
  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานพิจารณาให้แนวทางการดำเนินงานในประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน ประกอบด้วย
1. แนวทางที่ 1 การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม :
การจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม