# **ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**

 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยแผนการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเน้นการขับเคลื่อนภารกิจโดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ใน 3 แผนงาน รวมโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ วงเงินรวม 107.0391 ล้านบาท ดังนี้

 **แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ** มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้สามารถเกิดขึ้นได้ตามแผนงานที่กำหนด และพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสวงหาแหล่งพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญจำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 8.0905 ล้านบาท

 **แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 : เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง** มุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานในเชิงพื้นที่ โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญจำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 50.2865 ล้านบาท

 **แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 : การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง** มุ่งเน้นการพัฒนาให้กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหารราชการตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารนโยบายและข้อมูลพลังงานต่อประชาชนและมีการบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญ จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 48.6621 ล้านบาท

##  **สรุปแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย
3 แผนงาน ดังนี้

* + - **แผนปฏิบัติราชการที่ 1** : การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานให้สามารถเกิดขึ้นได้ตามแผนงานที่กำหนด และพัฒนากลไกรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสวงหา แหล่งพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
		- **แผนปฏิบัติราชการที่ 2** : เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานในเชิงพื้นที่
		- **แผนปฏิบัติราชการที่ 3** : การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการพัฒนาให้กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหารราชการตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในคุณธรรม
		และจริยธรรม บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารนโยบายและข้อมูลพลังงานต่อประชาชน
		และมีการบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน

## **ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

# **ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

**แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ**

 **1) เป้าหมาย** นโยบายพลังงานมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

 **2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** **ปี 2565** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน****ระบุผลค่าเป้าหมาย** |
| นโยบายพลังงานมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง | 1. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า (กยผ.)
 | 1 เรื่อง | ...เรื่อง |
| มีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  | 1. ร้อยละข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า (กกต.)
 | ร้อยละ75 | ร้อยละ.... |

**3) แนวทางการพัฒนาและโครงการ**

แผนงาน/โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ มีจำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 8.0905 ล้านบาท รายละเอียดแบ่งตามแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

**3.1) บูรณาการ เชื่อมโยง และถ่ายทอดนโยบายพลังงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ**

| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ (ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด****ความสำเร็จ** | **เป้าหมาย****เชิงผลลัพธ์** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1. พัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ (กยผ.) | 1 ตุลาคม 2564-1 กันยายน 2565 | 3.9500(งบแผ่นดิน) | 1. ข้อมูลด้านพลังงานบนระบบฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. บุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัดผ่านเครื่องมือสารสนเทศในการจัดทำแผน | 1. ข้อมูลด้านพลังงานเป็นปัจจุบันและสามารถขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด 2. ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่สะท้อนสู่เป้าหมายตัวชี้วัดด้านพลังงานระดับประเทศอย่างชัดเจน |   |  |

 **3.2) ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุกตามกรอบความร่วมมือ**

| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ (ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด****ความสำเร็จ** | **เป้าหมาย****เชิงผลลัพธ์** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1. การประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 0.5000(งบแผ่นดิน) | เกิดความร่วมมือใหม่หรือมีการขยายผลจากความร่วมมือเดิมตาม MOU/ธุรกรรมด้านพลังงานอย่างน้อย 3 กิจกรรม/โครงการ/เรื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. การเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ การเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานสำรองในต่างประเทศ 2. การเพิ่มขึ้นของประเทศพันธมิตรที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการเข้ามาลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน 3. การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน 4. มีการถ่ายโอนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านพลังงาน 5.ส่งเสริมการใช้และพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกมากขึ้น 6. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทางด้านพลังงานของประเทศให้สูงยิ่งขึ้น | ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานสำรองที่หลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไป |  |  |
| 2.ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) (กกต.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 2.0544(งบแผ่นดิน) |  |  |  |  |
| 3. ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council : WEC) (กกต.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 1.5861(งบแผ่นดิน) |  |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ 4.1405 ล้านบาท** |  |  |

**แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง**

**1) เป้าหมาย** ผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน

**2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

| **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย****ปี 2565** | **ความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน****ระบุผลค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงาน | 1. โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้ รวมไม่น้อยกว่า (สสช.)
 | 0.65 ktoe/ปี |  |
| 1. ร้อยละของความสำเร็จในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ต่ำกว่า (กยผ.) *(วัดผลการดำเนินงานของ สพจ. โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ)*
 | ร้อยละ80 |  |

 **3) แนวทางการพัฒนาและโครงการ**

แผนงาน/โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง มีจำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 50.2865 ล้านบาท รายละเอียดแบ่งตามแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

**3.1) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก**

| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น****- วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด****ความสำเร็จ** | **เป้าหมาย****เชิงผลลัพธ์** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| 1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน (สสช.) | 1 ตุลาคม 2564 – 1 กันยายน 2565 | 44.1580(งบแผ่นดิน) | 1. ความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการพลังงานกับเจ้าหน้าที่ อปท.
	1. เป้าหมายขั้นต้น 50% อปท. นำเสนอแผนงาน/โครงการด้านพลังงานเข้าสู่การบรรจุแผน อปท. ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง

1.2 เป้าหมายมาตรฐาน 75% อปท. นำเสนอแผนงาน/โครงการด้านพลังงานเข้าสู่การบรรจุแผน อปท. ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง1.3 เป้าหมายขั้นสูง 100% อปท. นำเสนอแผนงาน/โครงการด้านพลังงานเข้าสู่การบรรจุแผน อปท. ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง2. ความสำเร็จของการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (งบอุดหนุน) - ผลผลิตที่ 1 ข้อมูลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชนภายใต้งบอุดหนุน ปี2565 - ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน - ผลผลิตที่ 3 ผลการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน - ผลผลิตที่ 4 ผลการใช้งานของเทคโนโลยีพลังงานชุมชน - ผลผลิตที่ 5 สรุปผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (กี่toe) 3 องค์ประกอบ  1) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 2) การลดหรือเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 3) การลดการใช้พลังงานจากปิโตรเลียม 2.1 เป้าหมายขั้นต้น 50% 3 ผลผลิต 2.2 เป้าหมายมาตรฐาน 75% 4 ผลผลิต 2.3 เป้าหมายขั้นสูง 100% 5 ผลผลิต | 1. เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3,000,000 บาทต่อปี |  |  |
| 2. โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน (สสช). | 1 กันยายน 2564-1 ธันวาคม2565 | 6.1285(กองทุนอนุรักษ์ฯ) |  |  |  |  |
| **รวม 2 โครงการ 50.2865 ล้านบาท** |  |  |

**3.2) สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานให้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้**

| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น****- วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด****ความสำเร็จ** | **เป้าหมาย****เชิงผลลัพธ์** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลการเบิกจ่าย** |
| - ไม่มีโครงการ - |

**แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง**

 **1) เป้าหมาย** กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหารราชการตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรกระทรวงพลังงานมีความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน สามารถถ่ายทอดนโยบายและข้อมูลพลังงานให้ประชาชน และบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน

 **2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

| **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย****ปี 2565** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน****ระบุผลค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- | --- |
| กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ | 1. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่น้อยกว่า (กพร.)
 | 400คะแนน |  |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงพลังงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) (กก.)
 | ร้อยละ 90 |  |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ศทส.)
 | ร้อยละ100 |  |
| ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ | 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค (ศทส.)
 | ร้อยละ100 |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ศทส.)
 | ร้อยละ100 |  |
| 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ศทส.)
 | ร้อยละ100 |  |
| 1. การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ สป.พน. (ศทส.)
 | 1 ชุดข้อมูล |  |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และแนวนโยบายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (ศทส.)
 | ร้อยละ100 |  |
| ระบบบริหารราชการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม | 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า (ศปท.)
 | ร้อยละ85 |  |
| 1. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบรายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น (กตร.)
 | ร้อยละ100 |  |
| 1. ระดับความสำเร็จในการอบรมและนำเครื่องมือไปกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับระเบียบราชการ (ตสน.)
 | 6กลุ่มจังหวัด |  |
| ถ่ายทอดนโยบายและข้อมูลพลังงานต่อประชาชน และบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. ประชาชน มีความเข้าใจข้อมูลพลังงานที่เผยแพร่ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของกระทรวงพลังงาน (กยผ.)
 | ร้อยละ80 |  |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด (ศทส.)
 | ร้อยละ100 |  |

 **3) แนวทางการพัฒนาและโครงการ**

แผนงาน/โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีจำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 48.6621 ล้านบาท รายละเอียดแบ่งตามแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

 **3.1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น****- วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลเบิกจ่าย****(บาท)** |
| 1. พัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงาน (กก.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 11.4351(กองทุนอุดหนุนฯ) |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาผู้บริหารกระทรวงพลังงาน (กก.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 2.2620(กองทุนอุดหนุนฯ) |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Functional Competency) (กก.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 0.7030(กองทุนอุดหนุนฯ) |  |  |  |  |
| **รวม 3 โครงการ 14.4001 ล้านบาท** |  |  |

 **3.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล**

| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น****- วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลเบิกจ่าย****(บาท)** |
| 1. จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ศทส.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 25.3354(งบแผ่นดิน) |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ 25.3354 ล้านบาท** |  |  |

**3.3) พัฒนากลไกการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ**

| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น****- วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **ผลเบิกจ่าย****(บาท)** |
| 1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ศทส.) | 1 ตุลาคม 2564–1 กันยายน 2565 | 4.5926(งบแผ่นดิน) |  |  |  |  |
| **รวม 1 โครงการ 4.5926 ล้านบาท** |  |  |

**3.4) สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้ประชาชน บริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565** |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วันเริ่มต้น****- วันสิ้นสุด** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)** | **ตัวชี้วัด****ความสำเร็จ** | **เป้าหมาย****เชิงผลลัพธ์** | **ความก้าวหน้า****รอบ 6 เดือน** | **งบประมาณ (ล้านบาท)** |
| 1. โครงการนิทรรศการและกิจกรรมพลังงานเพื่อสังคม (กยผ.) | 1 พฤศจิกายน 2564 -1 มีนาคม 2566 | 3.68300(กองทุนอนุรักษ์ฯ) | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และมีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้คุณค่าของพลังงานได้เข้าใจ ตระหนัก และเรียนรู้การประหยัดพลังงาน รวมถึงวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้คุณค่าของพลังงานได้เข้าใจ ตระหนัก และเรียนรู้การประหยัดพลังงาน รวมถึงวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |
| 2. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายพลังงาน ปี 2564 (กยผ.) | 1 กันยายน 2564-1 มกราคม 2566 | 0.7230(กองทุนอนุรักษ์ฯ) | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - มีการจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชุมชน จำนวน 1,000 เล่ม - จัดพิมพ์รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ PDF ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - หน่วยงานในระดับสากลเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านพลังงานชุมชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี และอาจเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต - ประชาชนเกิดความเข้าใจและรับทราบนโยบายด้านพลังงาน ทำให้กระทรวงพลังงานสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - หน่วยงานในระดับสากลเข้าใจการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านพลังงานชุมชน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และอาจเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต - ประชาชนเกิดความเข้าใจและรับทราบนโยบายด้านพลังงาน ทำให้กระทรวงพลังงานสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |
| **รวม 2 โครงการ 4.3340 ล้านบาท** |  |  |

# **ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565**

## **ประมาณการรายได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)** | **วงเงิน (ล้านบาท)** |
| 1. ค่าปรับ (รหัสรายได้ 810) | **0.0779** |
| 2. เงินเหลือจากปีเก่าส่งคืน (รหัสรายได้ 811) | **0.1480** |
| 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ (รหัสรายได้ 821) | **0.0033** |
| 4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (รหัสรายได้ 830) | **12,272.6376** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **12,272.8668** |

## **ประมาณการวงเงินงบประมาณและงบประมาณที่ได้รับจริง**

**ประมาณการ 107.0391 ล้านบาท**

| **แผนปฏิบัติราชการ** | **วงเงินรวม****(ล้านบาท)** | **งบประมาณแผ่นดิน** | **กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน** | **งบกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานฯ** | **ได้รับงบประมาณจริง****(ล้านบาท)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แนวทางการพัฒนา** | **แผนงาน/โครงการ** |
| **1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ (4 โครงการ)** | **8.0905** |  |  |  |  |
| 1.1 บูรณาการ เชื่อมโยง และถ่ายทอดนโยบายพลังงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ | พัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ |  | 3.9500 |  |  | **3.9500** |
| 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุกตามกรอบความร่วมมือ | การประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน |  | 0.5000 |  |  |  |
| ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) |  | 2.0544 |  |  |  |
| ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council : WEC) |  | 1.5861 |  |  |  |
| **2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง (2 โครงการ)** | **50.2865** |  |  |  |  |
| 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก | เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน  |  | 44.1580 |  |  |  |
| โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน |  |  | 6.1285 |  |  |
| 2.2 สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานให้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้ | - ไม่มีโครงการ - |  |
| **3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (7 โครงการ)** | **48.6621** |  |  |  |  |
| 3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต | พัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงาน |  |  |  | 11.4351 |  |
| พัฒนาผู้บริหารกระทรวงพลังงาน |  |  |  | 2.2620 |  |
| พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (Functional Competency) |  |  |  | 0.7030 |  |
| 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล | จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค |  | 25.3354 |  |  |  |
| 3.3 พัฒนากลไกการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ | โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล |  | 4.5926 |  |  |  |
| 3.4 สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้ประชาชน บริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | โครงการนิทรรศการและกิจกรรมพลังงานเพื่อสังคม |  |  | 3.68300 |  |  |
| โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายพลังงาน ปี 2564 |  |  | 0.7230 |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13 โครงการ** | **107.0391** |  |  |  |  |