## ตัวอย่าง (Bid24)
| แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard |  |  | โครงการ กลุ่ม A (สำคัญมากเร่งด่วนมาก)
| รายงาน ณ วันที่ : | 14 มิถุนายน 2565
| รหัสโครงการ | GAS-04-DMF
| หน่วยงานหลัก : | ชธ.
| ชื่อโครงการ : | เปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 24
| หน่วยงานสนับสนุน : | บริษัทน้ำมัน/ผู้รับสัญญา
| อีเมล : | kesinee@dmf.go.th | monchanok@dmf.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 3490
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การประกาศเขตพื้นที่แปลงสำรวจที่เปิดให้ยื่นขอ | -นำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม - นำลงประกาศในราชกิจกานุเบกษา | 30 | 2021-11-01 | 31 ม.ค. 65 | 21 พ.ย. 64 | 28 ม.ค.65 | 100% | ครั้ง | 1 | 28 ม.ค.65 | 1
2 | การกำหนดรูปแบบการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | -นำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม - นำเสนอ รมว.พน. เพื่อกำหนดรูปแบบและลงนามในประกาศ | 10 | 2021-11-01 | 31 ม.ค. 65 | 21 พ.ย. 64 | 7 เม.ย. 65 | 100% | ครั้ง | 1 | 7 เม.ย. 65 | 1
3 | การออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอและประชาสัมพันธ์ | -นำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม -นำเสนอ รมว.พน. เพื่อเห็นชอบให้มีการเปิดให้ยื่นขอสิทธิและลงนามในประกาศ | 10 | 2021-11-01 | 31 ม.ค. 65 | 24 ธ.ค. 64 | 7 เม.ย. 65 | 100% | ครั้ง | 1 | 7 เม.ย. 65 | 1
4 | การเปิดให้ยื่นคำขอสิทธิ | ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ - การเปิดให้เข้าดูและศึกษาข้อมูล - การเปิดให้ยื่นคำขอและพิจารณาคำขอ | 10 | 9 พ.ค. 65 | 30 ธ.ค. 65 | 9 พ.ค. 65 |  | 20% | ขั้นตอน | 2 | 14 มิ.ย. 65 | 0.4
5 | การลงนามในสัญญา | ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ - การประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ - การลงนามในสัญญา | 40 | 3 ม.ค. 66 | 28 ก.พ. 66 |  |  | 0% | ขั้นตอน | 2
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B10: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C10: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D10: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E10: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F10: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G10: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H10: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I10: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J10: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K10: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M10: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## แบบฟอร์ม
| แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard |  |  | โครงการ กลุ่ม A (สำคัญมากเร่งด่วนมาก)
รายงาน ณ วันที่ :
รหัสโครงการ
หน่วยงานหลัก :
ชื่อโครงการ :
หน่วยงานสนับสนุน :
อีเมล :
โทรศัพท์ :
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | [7 empty] | #DIV/0!
2 | [7 empty] | #DIV/0!
3 | [7 empty] | #DIV/0!
4 | [7 empty] | #DIV/0!
5 | [7 empty] | #DIV/0!
0
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B10: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C10: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D10: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E10: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F10: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G10: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H10: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I10: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J10: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K10: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M10: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล