## Sheet1
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หน่วย : บาท
หน่วยงาน | รายการ/โครงการ | เงินกันฯ สุทธิ | เบิกจ่ายเหลื่อมปี | ร้อยละ | คงเหลือ/พับไป | ประเภทรายจ่าย | สาเหตุ | แนวทางการแก้ปัญหา
|  | (1) | (2) | (3)=(2)/(1)*100 | (4)=(1)-(2)
1. กองพัฒนาพลังงาน ทดแทน กลุ่มพัฒนาพลังงาน 1 (กพพ. พพ.1) | 1.1 ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุง ประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | 26867152.9 | 18116204.64 | 67.43 | 8750948.26 | รายจ่ายลงทุน | เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การก่อสร้างล่าช้า | 1. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทุกรายการภายใน มี.ค. 66 2. จะขอตั้ง งปม. 67 หรือขอใช้เงินเหลือจ่าย งปม. 66 โอนมาจ่ายทดแทนทุกรายการที่ถูกพับเงิน
| 1.2.1 ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โครงการไฟฟ้า พลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | 7607262 | 5639557.05 | 74.13 | 1967704.95 | รายจ่ายลงทุน | - เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า - เนื่องจากต้องมีการแก้ไขหนังสือโอนสิทธิการรับเงินระหว่างผู้รับจ้างกับธนาคารทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ | - เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหนังสือโอนสิทธิการรับเงินให้เรียบร้อย | 14916200 | 7607262 | 7308938
| 1.2.2 ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง โครงการไฟฟ้า พลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก | 7308938 | 5418397.95 | 74.13 | 1890540.05 |  |  |  | 11057955 | 5639557.05 | 5418397.95
| 1.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | 1904733.38 | 1337377.56 | 70.21 | 567355.82 | รายจ่ายลงทุน | เนื่องจากงานก่อสร้างฯ และงานติดตั้งเครื่องกังหันน้ำฯ ได้รับผล กระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
รวม |  | 43688086.28 | 30511537.2 | 69.84 | 13176549.08
หมายเหตุ : ประเภทรายจ่าย ให้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน