## สารบัญ
สารบัญ | แบบฟอร์มติดตามผลประเด็นสำคัญเชิงนโยบายของกระทรวงพลังงาน 2565 |  |  |  | Click ชื่อประเด็นเพื่อไปที่แบบฟอร์ม / Ctrl+Click ที่แถบเลื่อน sheet เพื่อกลับมาที่แถบแรกสุด (สารบัญ)
| ชธ. | ธพ. | พพ. | สนพ. | สป.พน. | ส.กทอ. | สนง.กกพ. | กฟผ. | ปตท.
พลังงานสร้างความมั่นคงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
พลังงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
พลังงานลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
21
22
23
24
การพัฒนาองค์กรเพื่อให้บริการ
25
26
27
28
29
1. NEP
4. VirtualPPA
10. EURO5
12. ขนส่งน้ำมัน
3. GridModern
1.1 PDP
7. APEC
2. สำรองEV
11. EEC
13. แผนกำกับสถานีอัดประจุ
14. เครื่องมือการเงิน-DEDE
15. พลังงานทดแทน-DEDE
16. RE ความร้อน
17. Biodiesel ใน EURO5
19. BEC
20. ESCO
21. โรงไฟฟ้าชุมชน
22. OffGrid
29. OSS
25. NEIC
26. ประเมินกฏหมายปิโตรเลียม
ลงทุน2566-กฟผ.
ลงทุน2566-ปตท.
1.2 GAS
1.3 OIL
1.4 EEP
1.5 AEDP
8. ประหยัดไฟ-DEDE
9. เชื้อเพลิงต้นทุนไม่สูง
24. ต้นทุนไฟฟ้า
23. มาตรการราคาพลังงาน
5. Bid24
6. CCUS
18. Hydrogen
27. ระบบดิจิทัลกำกับดูแล
28. ระบบฐานข้อมูล
8. ประหยัดไฟ-EGAT
14. เครื่องมือการเงิน-EGAT
15. พลังงานทดแทน-EGAT
8.1 VA+ร่วมมือ
8.2 EE บ้านอยู่อาศัย
8.3 ดัดแปลง EV
14.1 แพลตฟอร์ม EE
14.2 มาตรการภาษี
15.1 RE Hybrid เกษตร
15.2 Solar Rooftop
15.3 รฟฟ. บนชุมชนเกาะ
14. เครื่องมือการเงิน-EPPO

## ลงทุน-กฟผ.
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กฟผ.
| ชื่อโครงการ : | การลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของ กฟผ.
หน่วยงานสนับสนุน :
| ผู้ประสานงาน : | นายสุชาติ ปรีชาธร
| อีเมล : | suchart.pr@egat.co.th
| โทรศัพท์ : | 0816401107
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | กฟผ. : 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก | 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ระยะเวลาโครงการ 2560 - 2566 มูลค่าโครงการรวม 1,881.330 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 80.300 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 122.7% | ล้านบาท | 91.038 | 2023-10-31 | 111.691 |  |  | ปรับแผนรอบเดือน ก.ค. 66
2 | กฟผ. : 2. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 | 2. โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 ระยะเวลาโครงการ 2557 - 2568 มูลค่าโครงการรวม 60,000 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 3,550.430 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 77.38% | ล้านบาท | 5172.242 | 2023-10-31 | 4002.45
3 | กฟผ. : 3. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 | 3. โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 2 ระยะเวลาโครงการ 2556 - 2568 มูลค่าโครงการรวม 21,900 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 689.732 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 94.07% | ล้านบาท | 810.548 | 2023-10-31 | 762.497
4 | กฟผ. : 4. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร | 4. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ 2558 - 2573 มูลค่าโครงการรวม 94,040 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 4,322.709 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 65.21% | ล้านบาท | 3613.356 | 2023-10-31 | 2356.421 | เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้าง สส.ท่าตะโก-สามโคก สัญญาเลขที่ W100873-4165-TIEC-L-03 ,W100871-4165-TIEC-L-11 เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดิอน พฤศจิกายน 2566
5 | กฟผ. : 5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | 5. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะเวลาโครงการ 2559 - 2567 มูลค่าโครงการรวม 12,240 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 750.984 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 141.7% | ล้านบาท | 542.37 | 2023-10-31 | 768.414
6 | กฟผ. : 6. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | 6. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะเวลาโครงการ 2560 - 2567 มูลค่าโครงการรวม 35,400 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 2,952.406 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 93.77% | ล้านบาท | 2385.959 | 2023-10-31 | 2237.432
7 | กฟผ. : 7. โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 | 7. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3 ระยะเวลาโครงการ 2561 - 2566 มูลค่าโครงการรวม 13,450 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 312.664 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 132.4% | ล้านบาท | 1506.667 | 2023-10-31 | 1995.314
8 | กฟผ. : 8. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า | 8. โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะเวลาโครงการ 2557 - 2567 มูลค่าโครงการรวม 63,200 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 2,635.433 ล้านบาท | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 91.61% | ล้านบาท | 1808.223 | 2023-10-31 | 1656.583
9 | กฟผ. : 9. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 | 9. โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ระยะเวลาโครงการ 2565-2569 มูลค่าโครงการรวม 47,470 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายปี 2566 5,296.059 ล้านบาท* | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 50.76% | ล้านบาท | 12.696 | 2023-10-31 | 6.444
10 | การลงทุนของบริษัทในเครือ กฟผ 4 บริษัท | การลงทุนของบริษัทในเครือ กฟผ. ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท EGCO) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท RATCH) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (บริษัท DCAP) บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท InnoSpace) | 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 49.44% | ล้านบาท | 3802.14 | 2023-10-31 | 1879.75
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท EGCO) | มีโครงการสำคัญ 2566 4 รายการ รวม 1,138 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โครงการ Smart Energy Solution ด้านวิจัยและพัฒนา โครงการ Smart Energy Solution ด้านโรงไฟฟ้า และโครงการ Smart Energy Solution ด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ล้านบาท | 1462 | 2023-08-31
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท RATCH) | มีโครงการสำคัญ 2566 2 รายการ รวม 1,773 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า จำนวน 1,618 ล้านบาท และโครงการพื้นฐานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จำนวน 155 ล้านบาท |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ล้านบาท | 1773 | 2023-08-31
| บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (บริษัท DCAP) | มีโครงการสำคัญ 2566 - 2567 จำนวน 9 โครงการ รวม 382.14 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ Solar Floating ทิศใต้ จำนวน 216.65 ล้านบาท โครงการ Solar Floating ทิศเหนือ จำนวน 61.04 ล้านบาท โครงการ Solar Rooftop จำนวน 71.08 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงน้ำเย็น จำนวน 33.37 ล้านบาท |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0% | ล้านบาท | 382.14 | 2023-08-31
| บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท InnoSpace) | มีโครงการสำคัญ 2566 จำนวน 4 โครงการ รวม 185 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ Quick-win Fund โครงการ Market-growth Fund โครงการ Big-win Fund และโครงการ Growth-Stage Deep-Tech |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ล้านบาท | 185 | 2023-08-31
หมายเหตุ : *แผนเบิกจ่ายปี 2566 5,296.059 ล้านบาท ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 อยู่ระหว่างนำเสนอ สศช. ขอปรับลด เนื่องจากต้องดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้ในปี 2566 ไม่สามารกเบิกจ่ายตามแผนได้
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## ลงทุน-ปตท.
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ปตท.
| ชื่อโครงการ : | การลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของ ปตท.
หน่วยงานสนับสนุน :
ผู้ประสานงาน :
| อีเมล : | saharath.j@pttplc.com
| โทรศัพท์ : | 025371607
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 | ก่อสร้างวางท่อก๊าซและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมท่อส่งก๊าซระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของไทย และเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งก๊าซฯ ให้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง, โรงไฟฟ้าวังน้อย, โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในอนาคต ท่อส่งก๊าซฯพาดผ่าน 9 จังหวัด ประกอบไปด้วย จ. ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก กรุงเทพ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี | 16.6667 | 2023-01-01 | 31 ธ.ค.66 | 1 ม.ค. 60 | 2023-12-31 | 74.69% | ล้านบาท | 2334 | 31 ต.ค. 66 | 1743.2648
2 | โครงการ New LNG Receiving Terminal | ก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) แห่งที่ 2 หรือ LMPT2 โดยให้บริการรับเรือนำเข้า LNG ขนถ่าย เก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวและขนส่งเข้าระบบท่อก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 7.5 ล้านตันต่อปี | 16.6667 | 2023-01-01 | 31 ธ.ค.66 | 2019-03-19 | 2022-11-24 | 140.5% | ล้านบาท | 2014 | 31 ต.ค. 66 | 2828.846
3 | โครงการท่อเชื่อม T1-T2 (PTTLNG: T1&T2 Interconnecting Pipeline) | ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซเชื่อมระหว่างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว มาบตาพุด และหนองแฟบ | 16.6667 | 2023-01-01 | 31 ธ.ค.66 | 2021-01-01 | 2023-03-31 | 77.97% | ล้านบาท | 514 | 31 ต.ค. 66 | 400.751
4 | โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ | ก่อสร้างวางท่อก๊าซ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่นในการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ | 16.6667 | 2023-01-01 | 31 ธ.ค.66 | 2021-02-18 | 31 ธ.ค. 68 | 93.46% | ล้านบาท | 2575 | 31 ต.ค. 66 | 2406.6876
5 | การลงทุน อื่นๆ ของ ปตท. | การลงทุนในประเทศอื่นๆ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ | 16.6667 | 2023-01-01 | 31 ธ.ค.66 |  |  | 60.79% | ล้านบาท | 15492 | 31 ต.ค. 66 | 9418.3532
6 | การลงทุนของบริษัทกลุ่ม ปตท. 6 บริษัท | การลงทุนของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ. ปตท. น้ำมันและค้าปลีก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บมจ. ไทยออยล์ บมจ. ไออาร์พีซี | 16.6667 | 2023-01-01 | 31 ธ.ค.66 |  |  | 61.26% | ล้านบาท | 168431 | 31 ต.ค. 66 | 103176.7344 |  |  | ได้รับข้อมูลวันที่ 25 ของเดือน
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 1. NEP (กย.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-05-20
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ
| ชื่อโครงการ : | แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan)
| หน่วยงานสนับสนุน : | ชธ ธพ พพ
| ผู้ประสานงาน : | นายบุญทวี เลิศปัญญาพรชัย
| อีเมล : | boontawee.ler@eppo.go.th
| โทรศัพท์ : | 026121555 ต่อ 415
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำร่างแผนพลังงานชาติ | จัดทำร่างแผนพลังงานชาติ ตามรูปแบบแผนปฏิบัติการด้าน ของ สศช. | 50 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 |  | 30% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-31 | 30 |  |  | 1. สนพ. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพลังงานชาติ 2. เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 66 สนพ. นำเสนอแนวคิดของ(ร่าง) แผนพลังงานชาติ ในที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพลังงานชาติ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่3) โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อแนวคิด (ร่าง) แผนพลังงานประกอบด้วย เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของแผนพลังงานชาติ 3. อยู่ระหว่างปรับปรุงตัวแปรทางยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานชาติโดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ GIZ ภายใต้โครงการ CASE
2 | รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพลังงานชาติ | นำร่างแผนพลังงานชาติไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 20 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  |  | 0% | ครั้ง | 5
3 | นำเสนอร่างแผนพลังงานชาติ ต่อ กบง. เพื่อขอความเห็นชอบ | นำเสนอร่างแผนพลังงานชาติต่อ กบง. เพื่อพิจารณา | 10 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
4 | นำเสนอร่างแผนพลังงานชาติ ต่อ กพช. เพื่อขอความเห็นชอบ | นำเสนอร่างแผนพลังงานชาติต่อ กพช. เพื่อพิจารณา | 10 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
5 | นำเสนอร่างแผนพลังงานชาติ ต่อ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบ | นำเสนอร่างแผนพลังงานชาติต่อ ครม. เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะดำเนินการประกาศใช้แผนพลังงานชาติต่อไป | 10 | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 1.1 PDP (กฟ.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-05-10
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ.
| ชื่อโครงการ : | แผนรายสาขา PDP
| หน่วยงานสนับสนุน : | กฟผ.
| ผู้ประสานงาน : | วัชรินทร์ ยกย่อง
| อีเมล : | watcharin.yog@eppo.go.th
| โทรศัพท์ : | 026121555 ต่อ 515
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2022) | ปรับปรุงข้อมูล สมมติฐาน และจัดทำร่างแผน PDP2022 กรณีต่างๆ โดยคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ กบง. และคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ | 30 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2023-01-01 |  | 80% | ร้อยละ | 100 |  | 80 |  |  | ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน
2 | เสนอร่างแผน PDP2022 ต่อคณะอนุกรรมการฯ |  | 30 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
3 | รับฟังความเห็นต่อร่างแผน PDP2022 |  | 20 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
4 | เสนอร่างแผน PDP ต่อ กบง. |  | 20 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 1.2 Gas (กป.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-05-10
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ.
| ชื่อโครงการ : | แผนรายสาขา Gas Plan
| หน่วยงานสนับสนุน : | ชธ
| ผู้ประสานงาน : | นางกรรณิการ์ วันบรรเจิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนโยบายปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
| อีเมล : | kannikar@eppo.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 612 1555 ต่อ 574
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ศึกษาทบทวนและจัดทำ Gas Plan (ดำเนินการภายใต้โครงการการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ) | - จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ เพื่อ ศึกษาทบทวนและจัดทำ Gas Plan - คาดการณ์ว่าจะลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 - ที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ (9 เดือน) | 20 | 1 ม.ค. 66 | 2023-02-28 | 29 ธ.ค. 65 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | แผนเดิมเริ่มดำเนินการ 29 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 ลงนามจัดจ้างที่ปรึกษา - 27 ม.ค. 66 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับต้น - 29 มี.ค. 66 ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับกลาง
2 | ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำค่าพยากรณ์ | รวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล และประชุมหารือ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจัดทำ Gas Plan | 20 | 1 ม.ค. 66 | 2023-02-28 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
3 | จัดทำ (ร่าง) Gas Plan ให้สอดคล้องกับ PDP ฉบับใหม่ | จัดทำข้อมูลรายละเอียด (ร่าง) Gas Plan ที่สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ | 30 | 1 ก.พ. 66 | 2023-02-28 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
4 | เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา | นำเสนอ (ร่าง) Gas Plan ต่อ กบง. เพื่อพิจารณา | 30 | 1 มี.ค. 66 | 31 มี.ย. 66 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 1.3 Oil
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-16
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ธพ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
| ชื่อโครงการ : | แผนย่อยรายสาขา Oil Plan
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนพ. พพ.
ผู้ประสานงาน :
| อีเมล : | krittiga@doeb.go.th
| โทรศัพท์ : | 027944410
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ประชุม Steering Committee | จัดประชุม Steering Committee เพื่อขอรับมติเห็นชอบร่างแผน Oil Plan | 40 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 2023-01-16 | 2023-01-24 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-24 | 100
2 | รับฟังความคิดเห็น | รับฟังความคิดเห็นต่อแผนย่อยรายสาขาร่วมกับแผนพลังงานชาติ | 40 | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 2023-01-19 |  | 50% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-19 | 50 | การจัดทำแผนย่อยต้องมีความสอดคล้องกับแผนพลังงานชาติ ซึ่งแผนพลังงานชาติอยู่ระหว่างทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกับหลายหน่วยงาน จึงอาจทำให้ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นล่าช้าได้ | 1) ทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกับ สนพ. 2) จัดทำร่างแผนพลังงานชาติตามแนวทางที่ สนพ. หารือกับสภาพัฒน์ฯ
3 | เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา | นำเสนอร่างแผนต่อ กบง. เพื่อพิจารณาร่วมกับแผนพลังงานชาติ | 20 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 1.4 EEP
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-06-01
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | แผนรายสาขา EEP
| หน่วยงานสนับสนุน : | พพ. / สนพ. / กฟผ.
| ผู้ประสานงาน : | นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ / นายณัฐพล รุ่นประแสง
| อีเมล : | pongpan_v@dede.go.th / natthaphon_r@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1086 / นายณัฐพล รุ่นประแสง 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1562
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบแผน EEP และร่างแผนย่อย รายมาตรการ | หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเป้าหมายและมาตรการร่างแผน EEP2022 (22 พ.ย. 65) | [12 empty] | พพ. ได้ นำร่างแผน EEP ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ 22 พ.ย. 65 และอยู่ระหว่างปรับปรุงแผน
2 | จัดทำร่างแผนย่อย รายมาตรการ | หารือกับผู้บริหาร พน. (ธ.ค. 65) | [12 empty] | จัดทำร่างแผนย่อยแล้วเสร็จ
3 | จัดทำประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เกี่ยวข้องและจัดทำร่างแผน EEP | ปรับปรุงร่างแผน EEP 2022 ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก กบง. | 50 | 2023-01-01 | 31 ม.ค.66 | 2023-01-01 |  | 30% | ร้อยละ | 100 |  | 30 |  |  | การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2566
4 | รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน EEP | รับฟังความคิดเห้นต่อร่างแผน EEP2022 | 25 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
5 | เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา | ปรับปรุงร่างแผน EEP 2022 เสนอ กบง/กพช. | 25 | 2023-03-01 | 2023-03-31 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 1.5 AEDP
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-06-06
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | แผนย่อยรายสาขา AEDP2022
| หน่วยงานสนับสนุน : | กษ./ทส./อก./มท./สอท.
| ผู้ประสานงาน : | นายอดิศักดิ์ ชูสุข
อีเมล :
| โทรศัพท์ : | โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1351
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | รวบรวมข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทนของประเทศและร่างแผน AEDP2022 | รวบรวมข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทนแต่ละชนิดของประเทศ และร่างแผน AEDP2022 | 30 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 |  | 60% | ร้อยละ | 100 |  | 60 |  |  | -ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 1 ต.ค. 65 -พพ.อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP 2022) ร่วมกับแผน PDP 2022
2 | รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน AEDP2022 | นำร่างแผน AEDP2022 ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย | 20 | 2023-01-01 | 2023-03-31 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
3 | ปรับปรุงร่างแผน AEDP2022 ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น | ปรับปรุงร่างแผน AEDP2022 ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น | 20 | 2023-01-01 | 2023-03-31 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
4 | กบง. กพช. เห็นชอบแผน AEDP2022 | นำร่างแผน AEDP ที่ผ่านการปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอ กบง. และ กพช. | 15 | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
5 | นำเสนอต่อ ครม. | นำแผน AEDP ที่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กบง. และ กพช. เสนอ ครม. | 15 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 2.สำรองEV
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ธพ.
| ชื่อโครงการ : | การศึกษาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนพ./กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน/กลุ่มผู้ค้า ม.7
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวสุวรรณทนา นุชประมูล
| อีเมล : | suwantana@doeb.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 794 4109
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การจัดจ้างที่ปรึกษา | 1.จัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 2.ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 3.ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา | 10 | 1 ม.ค. 66 | 30 มิ.ย. 66 | 18 ต.ค. 65 | 30 มิ.ย. 66 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-06-30 | 100 |  |  | จัดทำ TOR แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ โดย อธพ. เห็นชอบผลการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 และอนุมัติให้จ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66 ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66 (ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ก.ค. 66 - 25 ก.พ. 67)
2 | การศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง | 1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของโลก ภูมิภาค และประเทศไทย 2. ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง จากการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2587) ในฉากทัศน์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางแผนพลังงานชาติ และแผนย่อยรายสาขาด้านการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) พ.ศ. 2566-2580 | 15 | 1 ก.ค. 66 | 31 ต.ค. 66 | 1 ก.ค. 66 |  | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-10-31 | 100 |  |  | - ศึกษาข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน และผลกระทบอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง (100%) - ศึกษาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง จากการพยากรณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยในระยะ 20 ปี (100%)
3 | การศึกษาความจำเป็นเหมาะสมของการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ | 1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 2. รวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของการเป็นประเทศสมาชิก IEA และรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของต่างประเทศซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ หรือวิธีการเก็บและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง และบทบาทของภาครัฐ พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการเก็บสำรอง 3. จัดทำข้อเสนอแนะความจำเป็นเหมาะสมในการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย | 15 | 1 ก.ค. 66 | 31 ต.ค. 66 | 1 ก.ค. 66 |  | 83.33% | ร้อยละ | 100 | 2023-10-31 | 83.33 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - ศึกษาความเสี่ยงในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง SPR และเปรียบเทียบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ (100%) - เปรียบเทียบการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของการเป็นประเทศสมาชิก IEA และอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของต่างประเทศ (100%) - เสนอแนะความจำเป็นเหมาะสมของ SPR ดำเนินการต่อจากผลการศึกษาข้างต้น (50%)
4 | การศึกษาอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่เหมาะสม | 1. ศึกษาอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่เหมาะสมของประเทศไทยในภาพรวม 2. ศึกษาอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่เหมาะสมของประเทศไทยโดยจำแนกเป็นรายชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง 3. เสนออัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่เหมาะสม | 20 | 1 พ.ย. 66 | 31 ม.ค. 67 | 1 ก.ค. 66 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - ศึกษาอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายที่เหมาะสม (0%) - เสนออัตราสำรองที่เหมาะสม ดำเนินการจากผลการศึกษาข้างต้น (0%)
5 | การเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสม | 1. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของต่างประเทศ 3. เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสมกับประเทศไทย | 20 | 1 พ.ย. 66 | 31 ม.ค. 67 | 1 ก.ค. 66 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (0%) - ข้อเสนอแนะกฎหมาย ดำเนินการต่อจากผลการศึกษาข้างต้น (0%)
6 | การจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรอง | 1. จ้ดทำข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินงานในการพัฒนาบทบาทการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 2. จัดทำมาตรการรองรับผลกระทบอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 | 1 พ.ย. 66 | 31 ม.ค. 67 | 1 ก.ค. 66 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ข้อเสนอและมาตรการดำเนินการต่อจากผลการศึกษาข้างต้น (0%)
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: ====== ID#AAAAl28qA-c Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: ====== ID#AAAAl28qA_4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: ====== ID#AAAAl28qA_I Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ====== ID#AAAAl28qA_E Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: ====== ID#AAAAl28qA_g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: ====== ID#AAAAl28qA-8 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: ====== ID#AAAAl28qA-4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: ====== ID#AAAAl28qA-g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: ====== ID#AAAAl28qA-0 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: ====== ID#AAAAl28qA-Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ====== ID#AAAAl28qA_Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ====== ID#AAAAl28qA_o Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 3.GridModern (กฟ.)
| แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard |  |  | โครงการ กลุ่ม A (สำคัญมากเร่งด่วนมาก)
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-05-10
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ.
| ชื่อโครงการ : | แผนบูรณาการการลงทุน Grid Modernization และขับเคลื่อนสมาร์ทกริดของประเทศไทย
| หน่วยงานสนับสนุน : | กฟผ. กฟน. กฟภ. มท. กค. สสช. สนง.กกพ.
อีเมล :
โทรศัพท์ :
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำแผนบูรณาการฯ (ภายใต้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการ) | 1. คณะอนุกรรมการฯ จัดทำแผนบูรณาการฯ ตามแนวทางการจัดทำฯ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ | 50 | 1 ม.ค. 2566 | 1 มี.ค. 2566 | 1 ม.ค. 2566 | - | 80% | ร้อยละ | 100 |  | 80 | - | - | 14 ก.พ. 66 ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 4) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาในรายละเอียดต่อแผนงาน/โครงการ ที่ได้นำเสนอ 27 โครงการ ตามที่ที่ประชุมให้ความเห็น โดยจัดทำเป็นชุดกลุ่มแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการร่วมกันได้ และนำเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อไป 28 ก.พ. 66 ประชุมหารือสรุปโครงการ/แผนงานภายใต้แผนบูรณาการฯ ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 4) มี.ค. - เม.ย. 66 กฟภ. และ กฟน. ส่งแผนงาน-โครงการ ปี 2565-70 ฉบับปรับปรุงมาเพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนบูรณาการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เสนอ (ร่าง) แผนบูรณาการฯ เพื่อจัดประชุมตามลำดับต่อไป
2 | เสนอ กพช. เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศแผนบูรณาการฯ และ 3 การไฟฟ้า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ | 4. เสนอแผนบูรณาการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ต่อ กพช. เพื่อพิจารณา | 50 | 1 ม.ค. 2566 | 1 มี.ค. 2566 | - | - | 0% | ครั้ง | 1 | - | 0 | - | -
หมายเหตุ 1. หากสามารถประชุม กพช. ได้ภายในไตรมาสแรก
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B10: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C10: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D10: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E10: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F10: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G10: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H10: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I10: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J10: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K10: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M10: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 4.VirsualPPA (กฟ.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 20 มีนาคม 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ.
| ชื่อโครงการ : | การจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระยะทดลอง-นำร่อง ใน EEC และ Virtual PPA
| หน่วยงานสนับสนุน : | สำนักงาน กกพ. / กฟผ. / กฟภ. / กฟน.
ผู้ประสานงาน :
อีเมล :
โทรศัพท์ :
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง |  | 20 | 3 ม.ค.66 | 31 มี.ค. 66 | 3 ม.ค.66 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | ความคืบหน้าของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านนโยบายพลังงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกและของประเทศที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ รวมทั้งต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 และแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
2 | เสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง ต่อ กบง. |  | 40 | 1 เม.ย. 66 | 1 พ.ต. 66 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
3 | เสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง ต่อ กพช. |  | 40 | 1 พ.ค.66 | 1 มิ.ย.66 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
100
หมายเหตุ: กำหนดระยะเวลาของแผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 5.Bid24
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-06-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ชธ.
| ชื่อโครงการ : | เปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 24
| หน่วยงานสนับสนุน : | ผู้รับสัญญา
| ผู้ประสานงาน : | นางมณชนก ดิระพันธ์
| อีเมล : | monchanok@dmf.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 3490
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การประกาศเขตพื้นที่แปลงสำรวจที่เปิดให้ยื่นขอ | -นำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม - นำลงประกาศในราชกิจกานุเบกษา (พ.ย. 64) |  | 2021-11-01 | 31 ม.ค. 65 | 21 พ.ย. 64 | 28 ม.ค.65 | 100% | ครั้ง | 1 | 28 ม.ค.65 | 1 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65
2 | การกำหนดรูปแบบการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | -นำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม - นำเสนอ รมว.พน. เพื่อกำหนดรูปแบบและลงนามในประกาศ (พ.ย. 64) |  | 2021-11-01 | 31 ม.ค. 65 | 21 พ.ย. 64 | 7 เม.ย. 65 | 100% | ครั้ง | 1 | 7 เม.ย. 65 | 1 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65
3 | การออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอและประชาสัมพันธ์ | -นำเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม -นำเสนอ รมว.พน. เพื่อเห็นชอบให้มีการเปิดให้ยื่นขอสิทธิและลงนามในประกาศ (พ.ย. 64) |  | 2021-11-01 | 31 ม.ค. 65 | 24 ธ.ค. 64 | 7 เม.ย. 65 | 100% | ครั้ง | 1 | 7 เม.ย. 65 | 1 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65
4 | การเปิดให้ยื่นคำขอสิทธิ | ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ - การเปิดให้เข้าดูและศึกษาข้อมูล - การเปิดให้ยื่นคำขอและพิจารณาคำขอ |  | 9 พ.ค. 65 | 30 ธ.ค. 65 | 9 พ.ค. 65 | 26 ธ.ค. 65 | 100% | ขั้นตอน | 2 | 2023-03-07 | 2 |  |  | ค.ร.ม. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66
5 | การลงนามในสัญญา | ดำเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ - การประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ - การลงนามในสัญญา | 100 | 3 ม.ค. 66 | 2023-03-31 | 3 ม.ค. 66 | 30 พ.ค. 66 | 100% | ขั้นตอน | 2 | 30 พ.ค. 66 | 2 |  |  | มีการลงนามในสัญญาฯ ของทั้ง 3 แปลงสำรวจ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100%
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 6.CCUS
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ชธ.
| ชื่อโครงการ : | การกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานและพัฒนา เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ในชั้นหินทางธรณีวิทยาของประเทศไทย
| หน่วยงานสนับสนุน : | กฟผ./ปตท./กลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
| ผู้ประสานงาน : | อภิรดี สุวรรณทอง
| อีเมล : | apiradee@dmf.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 7943 113
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำรายงานเบื้องต้น | - แผนการศึกษา แผนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน | 10 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 1 ก.พ. 66 | 28 ก.พ. 66 | 100% | ขั้นตอน | 1 | 13 มี.ค. 66 | 1
2 | ทบทวนข้อมูลที่เคยศึกษาและสำรวจความคิดเห็น รวมถึงจัดทำร่างฯ | - รวบรวมข้อมูล กฎหมาย กฏกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ - จัดทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการสัมภาษณ์ - วิเคราะห์ข้อมูล - จั่ดทำร่างระเบียบฯ | 30 | 2023-02-16 | 2023-03-15 | 1 มี.ค. 66 | 2023-06-22 | 100% | ขั้นตอน | 5 | 2023-06-22 | 5
3 | จัดทำร่างระเบียบและจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งปรับปรุงร่าง | - จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 - ปรับปรุงร่างฯ หลังจากรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 - ร่างระเบียบหรือร่างกฎกระทรวงหรือเสนอแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ และ/หรือ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฯ - จัดการประชุมเพื่อทำประชาวิจารณ์ นำเสนอร่างฯ | 40 | 2023-03-16 | 2023-08-15 | 2023-06-26 | 2023-09-22 | 100% | ขั้นตอน | 6 | 2023-09-22 | 6
4 | จัดทำรายงานและร่างระเบียบหรือร่างกฎกระทรวง | - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ - ร่างระเบียบหรือร่างกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และ พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ด้านการดำเนินงานและพัฒนาด้าน CCUS | 20 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 100% | ขั้นตอน | 1 | 2023-09-28 | 1 |  |  | 1.มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 21 กันยายน 2566 และได้ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตามข้อคิดเห็นจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น 2.ได้ร่างกฎกระทรวงและประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 28 ก.ย. 2566
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 7.APEC
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-02
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กกต. สป.พน.
| ชื่อโครงการ : | ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานสนับสนุน :
| ผู้ประสานงาน : | นส.อัญชนา เลาหปราสาท
| อีเมล : | aunchana.energy@gmail.com
| โทรศัพท์ : | 02 140 6436
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (APEC Energy Working Group: EWG66) | บทบาทการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (APEC Energy Working Group: EWG66) 4 ขั้นตอน (ร้อยละ 100 ) ดังนี้ 1. การจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับเป็นเจ้าภาพ APEC EWG66 ร้อยละ 20 2. จัดเตรียมความพร้อมด้าน Logistic เพื่อเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC EWG66 ร้อยละ 20 3. การเตรียมการด้านพิธีการ และแจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ร้อยละ 20 4. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC EWG66 และการศึกษาดูงานด้านพลังงาน ร้อยละ 40 | 60 | 2023-01-01 | 30 ธ.ค. 66 |  |  | 60% | ร้อยละ | 100 | 2 พ.ย. 66 | 60 |  |  | - ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก US Department of Energy เพื่อหารือแนวคิดหลักในการผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบ EWG - จัดเตรียมพิธีการและหนังสือเชิญผู้แทนและ Admin Circular เพื่อแจ้งเวียน สมาชิก APEC พิจารณาเข้าร่วม
2 | ความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น | ความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. การจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพ 5th JTEPD ร้อยละ 20 2. ประสานงานกับฝ่ายญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ร้อยละ 20 3. จัดการประชุม 5th JTEPD พร้อมจัดการศึกษาดูงาน ร้อยละ 40 4. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือในแต่ละสาขา ร้อยละ 15 5. จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมิในแต่ละสาขา ร้อยละ 5 | 20 | 2023-01-01 | 30 ธ.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 |  | 85% | ร้อยละ | 100 | 12 ม.ค. 66 | 85 |  |  | - กกต.ได้จัดการประชุม 5th JTEPD พร้อมจัการศึกษาดูงานแล้วเมื่อวันที่ 12-13 ม.ค. 66 ณ กระทรวงพลังงาน '- มีการประชุมหารือและผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้าน LNG ระหว่าง รมว.พน. และ รมต. METI ของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65 ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งภายใต้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
3 | ความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างไทยและสหรัฐฯ | ความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างไทยและสหรัฐฯ (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. การจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการการเข้าร่วมการประชุม The 3rd United States-Thailand Energy Policy Dialogue (UTEPD) ร้อยละ 20 2. จัดประชุมThe 3rd UTEPD ร้อยละ 20 3. ดำเนินกิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความร่วมมือ UTEPD ร้อยละ 40 4. การผลักดันกิจกรรม/โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 20 | 20 | 2023-01-01 | 30 ธ.ค. 66 |  |  | 100% | ร้อยละ | 100 | 2 พ.ย. 66 | 100 |  |  | - กกต. ได้เข้าร่วมการประชุม The 3rd UTEPD เมื่อวันที่ 19-21 เม.ย. 66 ณ สหรัฐอเมริกา '- จากผลการหารือเพื่อผลักดันกิจกรรมภายใต้การประชุม UTEP กกต. ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง สหรัฐฯกับ หน่วยงานภายใน เช่น EGAT ในการร่วมพัฒนาโครงการด้านไฮโดรเจนสีเขียว, สนพ. ในการทำ Energy Modelling เป็นต้น
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 8.1 (กกอ.) VA+ร่วมมือ
มาตรการขอความร่วมมือประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-07-04
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standards) และขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (โรงงาน/อาคารควบคุม+SME) ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน
| หน่วยงานสนับสนุน : | พพ. / สอท. / สภาหอการค้าไทย
| ผู้ประสานงาน : | นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์ และนายณัฐพล รุ่นประแสง
| อีเมล : | suttichat_s@dede.go.th และ natthaphon_r@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021 ต่อ 1515, 1466
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การประชุมเตรียมการกิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมย์ (กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standards) | เตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมย์จำนวน 70 แห่ง |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-05 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-05 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 65
2 | กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standards) | การจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมย์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standard) |  |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 100% | ครั้ง | 1 | 2022-12-06 | 1 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65
3 | การประชุมเตรียมการขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (โรงงาน/อาคารควบคุม+SME) ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน) | เตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-05 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 65
4 | การขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจในการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน (ขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ (โรงงาน/อาคารควบคุม+SME) ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน) | จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทาง facebook ทาง email ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-05 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-06 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65
5 | การติดตามการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และประเมินผลการดำเนินการตามเจตนารมย์ | ติดตามผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานผ่านแบบสอบถาม Google Form และสรุปผล | 100 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | 173.2% | ktoe | 40 | 2023-06-30 | 69.275 |  |  | - รวมโครงการ 20/80 - รวมโรงงาน/อาคาร 9000 แห่ง - ผลงานตามตัวชี้วัดคิดยอดรวมสะสมตั้งแต่ ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 8.2 (กสอ.) EE บ้านอยู่อาศัย
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-30
รหัสโครงการ :
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย
| หน่วยงานสนับสนุน : | ส.กทอ.
| ผู้ประสานงาน : | นายธนา นาคนาวา
| อีเมล : | thana_n@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021-9 ต่อ 1095
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำแผนการดำเนินการโครงการ | จัดทำแผนการดำเนินการ และวิธีการดำเนินงานโครงการโดยละเอียด | 5 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-02-01 | 100 | - | -
2 | จัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ | จัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้ขอรับรองแบบบ้าน และเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน | 5 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2023-01-28 | 2023-03-02 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-03-02 | 100 | - | -
3 | จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองผลการประหยัดพลังงานจากข้อมูลแบบบ้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ | จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรวิชาชีพและผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เพื่อทำหน้าที่พิจารณารับรองผลการประหยัดพลังงานจากข้อมูลแบบบ้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการตัดสินสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน | 5 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-01-28 | 2023-03-02 | 100% | คน | 10 | 2023-03-02 | 10 | - | -
4 | รวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในตลาดวัสดุก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ประจำปี 2565 | รวบรวมข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในตลาดวัสดุก่อสร้างสำหรับที่อยู่อาศัยของประเทศไทย และทำการจัดกลุ่ม/หมวดหมู่ จัดทำเนียบวัสดุ-อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบสื่อออนไลน์ประเภท pdf | 5 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-06-27 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-07-03 | 100 | - | -
5 | จดเว็บโดเมนในการดำเนินการติดต่อให้คำปรึกษาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ | สร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ จดเว็บโดเมนในการดำเนินการติดต่อให้คำปรึกษาข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป | 10 | 2023-04-01 | 2024-01-31 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-06-01 | 100 | - | -
6 | ผลิตคลิปวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับบ้านมาตรฐานพลังงาน และเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย | ผลิตคลิปวิดีทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับบ้านมาตรฐานพลังงาน และเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยในรูปแบบ pdf และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ | 10 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-04-01 | 2023-07-03 | 100% | วิดีทัศน์ | 4 | 2023-07-03 | 4 | - | -
7 | รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ | รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ | 5 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-07-14 | 100 | - | -
8 | จำลองสภาพเพื่อตรวจสอบศักยภาพการประหยัดพลังงานจากวัสดุแต่ละประเภทกับแบบจำลองบ้านอยู่อาศัยตัวแทนบ้านของประเทศไทย | จำลองสภาพเพื่อตรวจสอบศักยภาพการประหยัดพลังงานจากวัสดุแต่ละประเภทกับแบบจำลองบ้านอยู่อาศัยตัวแทนบ้านของประเทศไทย 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านเดี่ยวสองชั้น และทาวน์เฮาส์ 2-3 ชั้น เพื่อตรวจสอบความสามารถในการประหยัดพลังงานของวัสดุประหยัดพลังงานตามทำเนียบวัสดุที่สร้างขึ้น และระบุลงในทำเนียบวัสดุสำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเจ้าของบ้าน | 5 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-06-01 | 2023-06-19 | 100% | ประเภท | 3 | 2023-07-03 | 3 | - | -
9 | จัดทำโปรแกรมตรวจสอบการใช้พลังงานของบ้านอยู่อาศัย | จัดทำโปรแกรมตรวจสอบการใช้พลังงานของบ้านอยู่อาศัยให้ทันสมัย เพิ่มเติมวัสดุ-อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประจำปี และฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศประจำปี ลงในฐานข้อมูลหลัก | 20 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-06-01 | 2023-08-10 | 100% | โปรแกรม | 1 | 2023-09-01 | 1
10 | พิจารณาแบบบ้านและจำลองสภาพการใช้พลังงานของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ | พิจารณาแบบบ้านและจำลองสภาพการใช้พลังงานของบ้านที่ เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินผลการประหยัดพลังงาน รวมถึงพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด และคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก | 15 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-07-15 | 2023-08-30 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-09-29 | 100 |  |  | - อยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพจริงของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแบบสำหรับแบบบ้านที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
11 | ตรวจสอบข้อมูลแบบบ้านที่ลงทะเบียนขอรับการรับรอง หรือเข้าร่วมประกวด ด้วยระบบโปรแกรมตรวจสอบการใช้พลังงานของบ้านอยู่อาศัยของโครงการ | ตรวจสอบข้อมูลแบบบ้านที่ลงทะเบียนขอรับการรับรอง หรือเข้าร่วมประกวด ด้วยระบบโปรแกรมตรวจสอบการใช้พลังงานของบ้านอยู่อาศัยของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพจริงของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแบบสำหรับแบบบ้านที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 15 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | 2023-07-17 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 91.67% | ครั้ง | 60 | 2023-10-27 | 55
12 | คณะกรรมการพิจารณารับรองและตัดสินแบบบ้านที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด | คณะกรรมการพิจารณารับรองแบบบ้านที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รวมถึงพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 8.3 (กสอ.) ดัดแปลง EV
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-30
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
| หน่วยงานสนับสนุน : | ส.กทอ.
| ผู้ประสานงาน : | นายบวรพงษ์ สุนิภาษา
| อีเมล : | borwornpong_s@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 02-223-0021 ต่อ 1835
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ศึกษารวบรวมข้อมูลรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีจำหน่ายภายในประเทศ พร้อมทำมาตรฐานแบบในการดัดแปลง | ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันและย้อนหลัง 7 ปี เพื่อดูศักยภาพในการดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า ศึกษาข้อกำหนดด้านกฎหมาย ด้านจราจร ด้านการจดทะเบียน และด้านประกันภัย พร้อมกับข้อจำกัดในการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก ศึกษารวบรวมเทคโนโลยีการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก จัดทำแนวทางและขั้นตอนการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และผ่านข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกในการขึ้นทะเบียน และจัดทำตัวอย่างแบบแปลน จำทำมาตรฐานราคาการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก และอุปกรณ์หลักต่าง ๆ ที่ใช้ในการดัดแปลง และประเมินราคาเทียบกับยานยนต์ประเภทเดียวกันในท้องตลาด | 30 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-03-01 | 2023-07-18 | 100% | ผลการศึกษา | 1 | 2023-07-18 | 1
2 | ศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการประยุกต์ใช้รถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กดัดแปลงในธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน | คัดเลือกธุรกิจหรือกลุ่มกิจการภายในประเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้งานรถบรรทุกและ/หรือรถโดยสารไฟฟ้าและไฟฟ้าดัดแปลงขนาดเล็ก (นน.บรรทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) และจัดทำกรณีศึกษา เช่น ด้านศักยภาพ ความคุ้มค่า ECO system ที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน 3 แห่ง และศึกษาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการประยุกต์ใช้รถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (นน.บรรทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) ที่ได้จากการดัดแปลงสำหรับธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานในธุรกิจนั้น | 35 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2023-08-01 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50% | ผลการศึกษา | 3 |  | 1.5
3 | จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการดัดแปลงและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก | จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการดัดแปลงและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถแจ้งเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนได้ อย่างน้อย 150 คน และจัดทำวีดิทัศน์สื่อการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กมาช่วยในการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในการอบรมและการเผยแพร่ต่อไป | 20 | 2023-12-01 | 2024-02-29 |  |  | 0% | คน | 150
4 | จัดประชุมกลุ่มย่อย Business Matching เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และผู้ประกอบการ | จัดประชุมกลุ่มย่อย Business Matching เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และผู้ประกอบการสามารถร่วมมือเพื่อต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า อย่างน้อย 4 ครั้ง | 15 | 2023-12-01 | 2024-02-29 |  |  | 0% | ครั้ง | 4
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 8.ประหยัดไฟ-EGAT
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กฟผ.
| ชื่อโครงการ : | การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
| หน่วยงานสนับสนุน : | ทุกกรม/พพ.
ผู้ประสานงาน :
| อีเมล : | siva.j@egat.co.th
| โทรศัพท์ : | 024364711
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 | - ดำเนินการติดต่อประสานงานผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการทดสอบ - ดำเนินการอนุมัติการจ่ายฉลากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ - ติดตามผลปริมาณการจ่ายฉลากและประเมินผลกระทบโครงการ - ศึกษาความเป็นไปได้ในขยายขอบเขตการติดฉลากผลิตภัณฑ์ - รณรงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 | 30 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 90% | ร้อยละ | 100 | 2023-10-31 | 90
2 | โครงการที่ปรึกษาพลังงาน (Energy Consultant) | - กำหนดแนวทางและมาตรการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคที่อยู่อาศัย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงานทดแทน และด้านความร้อน - นำเสนอข้อมูลและเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รับสมัครและจัดทำฐานข้อมูลผู่เข้าร่วมโครงการ - ตรวจวัดพลังงานและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดพร้อมเสนอแนะมาตรการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้เข้าร่วม - ตรวจวัดพลังงานหลังปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เข้าร่วม | 30 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 90% | ร้อยละ | 100 | 2023-10-31 | 90
3 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมบ้านและอาคารเบอร์ 5 | - ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเบอร์ 5 - จัดหากลไกหรือแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจบ้านประหยัดพลังงาน โดยการ MOU ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง - ให้บริการตรวจประเมินค่าการใช้พลังงานจากแบบอาคารหรือบ้านให้แก่บริษัทอสังหริมทรัพย์ Developer หรือผู้ที่สนใจยื่นแบบบ้านเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การรับรองแบบบ้านประสิทธิภาพสูงผ่านการติดฉลากเบอร์ 5 บ้านและอาคาร - ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการรับรองและประเมินผลกระทบการดำเนินโครงการ | 20 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 90% | ร้อยละ | 100 | 2023-10-30 | 90
4 | โครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Green Learning Society) | - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ และขอคำปรึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรม - ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมทัศนคติให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรม อบรมให้ความรู้และการจัดการประกวดต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน | 20 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 90% | ร้อยละ | 100 | 2023-10-31 | 90
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 9.เชื้อเพลิงต้นทุนไม่สูง
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ชธ./ปตท.
| ชื่อโครงการ : | การกำหนดแนวทางจัดหาเชื้อเพลิงพลังงานที่ต้นทุนไม่สูง
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนง.กกพ./สนพ./กฟผ.
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวจิรฎา จอมพุทธางกูร
| อีเมล : | jirada@dmf.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 3194
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำและทบทวนเเผนจัดหาก๊าซ | จัดทำและทบทวนเเผนจัดหาก๊าซธรรมชาติ | 50 | 1 ม.ค. 66 | 30 ธ.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 |  | 83.33% | ขั้นตอน | 1 | 2023-10-31 | 0.83333
2 | เร่งรัดการลงทุน G1/61 | เร่งรัดการลงทุนในแปลง G1/61 เพื่อรักษาระดับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ | 50 | 1 ม.ค. 66 | 30 ธ.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 |  | 83.33% | ขั้นตอน | 1 | 2023-10-31 | 0.83333
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 10.EURO5 (กป.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 10 พฤษภาคม 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5
| หน่วยงานสนับสนุน : | ธพ. พพ. สกนช.
| ผู้ประสานงาน : | นายประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล หัวหน้ากลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว กองนโยบายปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
| อีเมล : | prasert.sinserm@eppo.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 612 1555 ต่อ 566
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | คาดการณ์ว่าจะลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายในเดือนมกราคม 2566 | 10 | 2023-01-01 | 31 ม.ค. 66 | 2023-01-01 | 2023-02-17 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-02-17 | 100 |  |  | > 17 ก.พ. 66 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงเงิน 6,400,000 บาท
2 | ที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ (9 เดือน) | คาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - รายงานฉบับต้น: ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา - รายงานฉบับกลาง: ภายใน 4 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา - ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์: ภายใน 7 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา - รายงานฉบับสมบูรณ์: ภายใน 9 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา | 40 | 1 ก.พ. 66 | 31 ต.ค. 66 | 2023-02-18 |  | 30% | ร้อยละ | 100 |  | 30 |  |  | > 17 มี.ค. 66 ที่ปรึกษาส่งเล่มผลงานงวดที่ 1 และมีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว > ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 17 มิ.ย. 66
3 | จัดเตรียมวาระการประชุมเพื่อเสนอ กบง. พิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 และค่าการตลาดที่เหมาะสม |  | 20 | 1 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
4 | นำเสนอโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 และค่าการตลาดที่เหมาะสมต่อ กบง. พิจารณา |  | 30 | 1 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 11.EEC
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
รายงาน ณ วันที่ :
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สป.พน.
| ชื่อโครงการ : | การจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการลงทุนปิโตรเคมีใน EEC
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนพ./EEC/กนอ./ทส./สผ./BOI/เอกชน
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวจอมขวัญ พลรักษ์
| อีเมล : | jomkwanpolak@gmail.com
| โทรศัพท์ : | 0 2140 6284
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | กำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการ | หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการ | 5 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2022-10-01 |  | 5% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-15 | 5 |  |  | ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 1 ต.ค. 65
2 | แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในเขตพัฒนาพิเศษภาค | สกพอ. ดำเนินการเสนอ กพอ. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ | 10 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 ธ.ค. 65 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | แผนเดิมเริ่มดำเนินการ 1 ธ.ค. 65
3 | จัดทำแนวทางส่งเสริม การลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี | ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริม การลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี | 15 | 2023-02-01 | 2023-05-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
4 | จัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการลงทุนปิโตรเคมี ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี | ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการลงทุนปิโตรเคมี ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี เพื่อเสนอคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 15 | 2023-02-01 | 2023-05-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
5 | จัดทำร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการลงทุนปิโตรเคมีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี |  | 15 | 2023-06-01 | 2023-07-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
6 | คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการฯ |  | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
7 | ขับเคลื่อนการลงทุนตามแผนฯ |  | 15 | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
8 | เริ่มติดตาม และแก้ไขอุปสรรคในการการดำเนินการโดยใช้กลไกของคณะทำงานเพื่อให้เกิดการลงทุนตามแผน |  | 10 | 2023-08-31 | 2023-09-30 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 12.ขนส่งน้ำมัน
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ธพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศ
หน่วยงานสนับสนุน :
| ผู้ประสานงาน : | นายภาณุวัฒน์ แป้นน้อย
| อีเมล : | phanuwat@doeb.go.th
| โทรศัพท์ : | 081 003 1123 และ 02 794 4711
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม | จัดทำรายละเอียดโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศ เพื่อของบประมาณจากกกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 |  | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 100% | ฉบับ | 1 | 2022-06-30 | 1 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65
2 | กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมฯ อนุมัติเงินงบประมาณ | มติกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อจัดทำโครงการ |  | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-10-01 | 2022-10-27 | 100% | ฉบับ | 1 | 2022-10-27 | 1 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65
3 | จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ | ดำเนินการขออนุมัติโครงการ จัดทำขอบเขตของงานโครงการศึกษา (TOR) และจัดจ้างที่ปรึกษา | 15 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2022-10-31 | 2023-03-27 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-03-27 | 100 | ลงนามผูกพันไม่ทันตามกำหนดของกองทุน | ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันต่อกองทุนปีไปอีก 2 เดือน | ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 27 มี.ค. 2566 ได้รับความเห็นชอบให้ขยายการลงนามผูกพันสัญญาจ้างออกไปอีก 2 เดือน ครบกำหนดวันที่ 27 เม.ย. 2566 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการลงนามผูกพันเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566
4 | ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมัน | ศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาเดิมใน ปี ๒๕๕๒ “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อของประเทศ " นำมาปรับปรุงเพิ่มเติม | 35 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 2023-03-27 | 2023-08-24 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-08-24 | 100 | ดำเนินงานเป็นไปตามแผน |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 24 ส.ค. 2566 1. ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 (Progress Report) (ฉบับแก้ไข) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการประจำเดือนที่ 5 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ วันที่ 24 ส.ค. 2566 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการประจำเดือนที่ 5 และตรวจรับงานงวดที่ 2 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติรับงานงวดที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
5 | จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ และแผนการดำเนินงาน | จัดทำสรุปข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ กำหนดมาตรการ และแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ในการดำเนินโครงการที่เหมาะสมที่มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ | 15 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-09-30 | 100 | ดำเนินงานเป็นไปตามแผน |  | ความก้าวหน้ารวมโครงการ 100% อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 ในเดือน พ.ย. 66 1.ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.66 (ส่งมอบงานภายในระยะเวลาในสัญญาจ้าง)
6 | สรุปผลการศึกษาการดำเนินโครงการ | ธพ. สรุปผลการศึกษา มาตรการ และแผนการดำเนินงาน เสนอต่อ ปพน. เพื่อขอความเห็นชอบต่อ รมว.และ กพช. เพื่อพิจารณามอบเป็นนโยบายในการดำเนินงานต่อไป | 35 | 2023-12-01 | 2024-01-31 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | รอการตรวจรับงานงวดที่ 3 เพื่อนำ แนวทาง มาตรการ นโนบาย ที่จะใช้ในการส่งเสรอมการใช้งานท่อขนส่งน้ำมัน เสนอต่อ ครม เพื่อกิจารณาสั่งการ
100
Note on C2: ====== ID#AAAAl28qA_k Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: ====== ID#AAAAl28qA-c Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: ====== ID#AAAAl28qA_4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: ====== ID#AAAAl28qA_I Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ====== ID#AAAAl28qA_E Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: ====== ID#AAAAl28qA_g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: ====== ID#AAAAl28qA-8 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: ====== ID#AAAAl28qA-4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: ====== ID#AAAAl28qA-g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: ====== ID#AAAAl28qA-0 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: ====== ID#AAAAl28qA-Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ====== ID#AAAAl28qA_Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ====== ID#AAAAl28qA_o Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 13.แผนกำกับสถานีอัดประจุ
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-16
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ธพ.
| ชื่อโครงการ : | การจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
หน่วยงานสนับสนุน :
| ผู้ประสานงาน : | นายก้องเกียรติ บุญเสริม
| อีเมล : | kongkiarti@doeb.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 4711
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ธพ. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานี อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง |  | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 100% | ฉบับ | 1 | 2022-10-21 | 1 |  |  | แต่งตั้งคณะทำงานฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65
2 | ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น | 1. ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน หรือใช้กำกับดูแลสถานี อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ภายในบริเวณพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ศึกษามาตรฐานอุปกรณ์ การติดตั้ง การทดสอบและตรวจสอบ การบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำรับยานยนต์ไฟฟ้า 3. ศึกษารูปแบบในการปรับโครงสร้างองค์กรของ ธพ. เพื่อการกำกับดูแลสถานี อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในบริเวณพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | 40 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2022-10-21 | 2023-03-31 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-03-31 | 100 |  |  | - ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 21 ต.ค. 65
3 | จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) | จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อการกำกับดูแลสถานี อัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ภายในบริเวณพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับ การกำกับดูแล | 50 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-07-10 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-07-10 | 100 |  |  | - ดำเนินการต่อจากผลการศึกษาในกิจรรมที่ 2
4 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | เสนอแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ต่อ ปพน. และขอความเห็นชอบต่อ รมว.พน. เพื่อพิจารณามอบเป็นนโยบายในการดำเนินงานต่อไป | 10 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-07-10 | 2023-10-03 | 100% | ฉบับ | 1 | 2023-10-03 | 1 |  |  | - อธพ. ให้ความเห็นชอบและเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานฯ Action Plan วันที่ 28 ส.ค. 66 - ปพน. เห็นชอบฯ วันที่ 25 ก.ย.66 - รมว.พน. เห็นชอบฯ วันที่ 3 ต.ค.66
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100
Note on C2: ====== ID#AAAAl28qA_k Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: ====== ID#AAAAl28qA-c Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: ====== ID#AAAAl28qA_4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: ====== ID#AAAAl28qA_I Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ====== ID#AAAAl28qA_E Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: ====== ID#AAAAl28qA_g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: ====== ID#AAAAl28qA-8 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: ====== ID#AAAAl28qA-4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: ====== ID#AAAAl28qA-g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: ====== ID#AAAAl28qA-0 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: ====== ID#AAAAl28qA-Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ====== ID#AAAAl28qA_Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ====== ID#AAAAl28qA_o Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 14.1 (กกอ.) แพลตฟอร์ม EE
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-03
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน
| หน่วยงานสนับสนุน : | พพ. /สถาบันการเงิน
| ผู้ประสานงาน : | นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์
| อีเมล : | Suttichat_s@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021-9 ต่อ 1515
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ออกแบบแพลตฟอร์ม | วิเคราะห์และนำเสนอ ออกแบบรูปแบบและโครงสร้างในเชิงรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ | 20 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 100% | งาน | 1 | 2023-05-01 | 1 |  |  | - จัดประชุม Kick-off วันที่ 8 ก.พ. 66 - จัดประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 วันที่ 14 มี.ค. 66 - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย UOB และ EXIM Bank
2 | จัดทำต้นแบบ | จัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Platform) เพื่อทดสอบการนำรูปแบบ โครงสร้าง วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการ ตลอดจนเครื่องมือหรือกลไกที่จำเป็น | 40 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-05-19 |  | 55% | งาน | 1 | 2023-10-03 | 0.55 |  |  | -คกก. ประชุมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 66 - เบิกเงินงวดที่ 2 แล้วเสร็จ - มีการวางโครงสร้าง และออกแบบ User Interface (UI) ของ module A และ C - มีการนัดประชุมกับสถานประกอบการและสถาบันการเงินรวมถึงนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
3 | ทดลองใช้งาน | ใช้ต้นแบบแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานที่พัฒนาขึ้น ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและผลการอนุรักษ์พลังงาน | 40 | 2023-12-01 | 2024-03-31 |  |  | 0% | ล้านบาท | 20
4 | จัดทำแผนการดำเนินการ (Roadmap) | แผนการดำเนินการ (Roadmap) เพื่อนำไปสู่การขยายผลการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้นวัตกรรม ทางการเงิน หรือ สถาบันการเงิน ที่นำเสนอ |  | 2024-04-01 | 2024-08-31 |  |  | 0% | งาน | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 14.2 (กสอ.) มาตรการภาษี
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-30
รหัสโครงการ
หน่วยงานหลัก :
| ชื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาและติดตามผลมาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
| หน่วยงานสนับสนุน : | กรมสรรพากร , BOI และกรมสรรพสามิต
| ผู้ประสานงาน : | คุณศุภชัย สำเภา
| อีเมล : | supachai_s@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 223 0021 - 9 ต่อ 1057
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำหลักเกณฑ์และรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี | จัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์และรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ร่วมกับกรมสรรพากร และการสนับสนุนส่งเสริมด้านอื่นๆ กับ BOI และกรมสรรพสามิต | 25 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2023-01-28 | 2023-06-30 | 100% | หลักเกณฑ์ | 1 | 2023-06-30 | 1 | - | -
2 | จัดทำความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.1 จัดประชุมเพื่อเสนอและหารือรูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะดำเนินการร่วมกัน หลักเกณฑ์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 15 | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 100% | มาตรการภาษี | 1 | 2023-06-30 | 1 | - | - | (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการผลิต การใช้ และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพภากร
|  | 2.2 จัดประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานหน่วยงานเพื่อเสนอและหารือรูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 10 |  |  |  |  | 133.3% | หน่วยงาน | 3 | 2023-07-21 | 4 | - | - | จัดประชุมหารือร่วมกับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) กรมสรรพากร 2) กรมศุลกากร 3) BOI และ 4) กรมวรรพสามิต
3 | จัดทำคู่มือบัญชีรายการเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล | 3.1 จัดทำคู่มือบัญชีแสดงรายการเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พิมพ์สี) จำนวนไม่น้อยกว่า 250 เล่ม | 15 | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  | 40% | เล่ม | 250 | 2023-09-29 | 100 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3.2 จัดทำฐานข้อมูลสำหรับรายการเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ที่อยู่ในข่ายที่จะให้การส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจน Platform การสมัครและการเข้าถึงข้อมูล | 10 |  |  |  |  | 25% | ฐานข้อมูล | 1 | 2023-09-29 | 0.25 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  | 3.3 จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงแบบออนไลน์ และมี Dashboard สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป | 10 |  |  |  |  | 25% | ระบบ | 1 | 2023-09-29 | 0.25 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการผลิต การใช้ และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี | 4.1 จัดทำจุลสารผลการดำเนินโครงการ ขนาดเอ 5 (พิมพ์สี) | 10 | 2023-12-01 | 2024-01-31 |  |  | 0% | เล่ม | 80
|  | 4.1 จัดทำวีดิทัศน์โครงการ (ประเภทสารคดีสั้นและรายการสั้นทั่วไป) | 5 |  |  |  |  | 0% | เรื่อง | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 14.เครื่องมือการเงิน-REC (กอ)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 10 พฤษภาคม 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
| ชื่อโครงการ : | โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบ โครงสร้างราคา และการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการซื้อขาย RECs
หน่วยงานสนับสนุน :
| ผู้ประสานงาน : | นายคีตภัณฑ์ บุญรอด
| อีเมล : | keetaphan@eppo.go.th
| โทรศัพท์ : | 026121555
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ถอดบทเรียนด้านนโยบายราคา RECs ในต่างประเทศ | ศึกษารวบรวมและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านราคา RECs รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา RECs จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ | 10 | กุมภาพันธ์ 66 | เมษายน 66 | 2023-02-01 |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1 |  |  | เกิดการล่าช้าในการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน | เร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผน | อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำสัญญาจัดจ้าง
2 | วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือมูลค่า RECs | ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือมูลค่าของ RECs ทั้งในระดับสากลและภายใต้บริบทของประเทศไทย | 10 | พฤษภาคม 66 | มิถุนายน 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
3 | แนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ สูตรโครงสร้างการกำหนดราคา RECs ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย | นำเสนอแนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ สูตรโครงสร้างการกำหนดราคา RECs ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น | 20 | กรกฎาคม 66 | ตุลาคม 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
4 | ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและกลไกเพื่อติตตามข้อมูล RECs | ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและกลไก สำหรับใช้ในการติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs | 10 | มีนาคม 66 | มิถุนายน 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
5 | พัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลและกลไกสำหรับการติดตามข้อมูล | พัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลและกลไกสำหรับการติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs | 20 | กรกฎาคม 66 | ตุลาคม 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
6 | ศึกษาประเด็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของมาตรฐาน I-RECs | ศึกษาประเด็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของมาตรฐาน I-RECs ที่เป็นอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้กลไก RECs ในประเทศไทยและนำเสนอแนวทางการพัฒนาตัวแบบมาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย | 20 | พฤศจิกายน 66 | ธันวาคม 66 |  |  | 0% | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 1
7 | ศึกษาประเด็นข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs | ศึกษาประเด็นข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ในระดับท้องถิ่นและจัดทำ Road map เพื่อนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย |  | มกราคม 67 | กุมภาพันธ์ 67 |  |  | 0% | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 1
8 | ศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม RECs ในประเทศไทย | ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม RECs ในประเทศไทย โดยเฉพาะ Residual mix EF | 10 | พฤศจิกายน 66 | กุมภาพันธ์ 67 |  |  | 0% | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 14.เครื่องมือการเงิน-EGAT
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กฟผ.
| ชื่อโครงการ : | การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริม RE และ EE (เช่น สินเชื่อการลงทุน Carbon Credit+RECs)
| หน่วยงานสนับสนุน : | กกพ./สนพ./พพ./อบก./ตลท./สถาบันการศึกษา/เอกชน
ผู้ประสานงาน :
อีเมล :
โทรศัพท์ :
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | พัฒนา Platform กลางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของสังคมไทย | พัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับการเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านกลไก REC สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนของภาครัฐและเอกชน | 40 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 2023-01-01 |  | 75% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-06 | 75 | ความไม่แน่นอนของนโยบายที่เกี่ยวข้อง และการปรับเพิ่มรายละเอียดของฟังชั่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | วางแผนการพัฒนาฟังชั่นให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพื่อความสอดคล้องกับทิศทางของตลาดและนโยบายในอนาคต รวมถึงการจัดสรรกำลังคนทางด้าน IT เพิ่มเติม | อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์ม
2 | พัฒนาเครือข่าย ESG ผ่านร่วมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน | 2.1. ยกระดับงานรับรอง REC ผ่านความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการนับซ้ำ (Double Counting) 2.2. สร้างเครือข่าย ESG ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ของบริษัท และ SMEs ในประเทศไทย | 30 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 2023-01-01 |  | 65% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-06 | 65 | Database ของแพลตฟอร์ม ESG ยังไม่รองรับการตรวจสอบ Double Counting แบบ Real-time ได้ | หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
3 | ยกระดับ กฟผ. สู่เครือข่ายผู้กำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานสะอาดในระดับรายชั่วโมงของโลก ด้วยการประสานร่วมพัฒนาโครงการต้นแบบในประเทศไทย ร่วมกับมาตรฐานสากล | ขยายผลการพัฒนาโครงการต้นแบบ ยกระดับ กฟผ. สู่เครือข่ายผู้กำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานสะอาดในระดับรายชั่วโมงของโลก | 20 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 2023-01-01 |  | 75% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-06 | 75 | ไม่มี |  | ลงนามสัญญาเรียบร้อบแล้ว
4 | จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง REC และสนับสนุนการพัฒนาตลาดและประยุกต์ใช้ REC อย่างมีประสิทธิภาพ | 4.1.ร่วมจัดงานเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำและศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนากลไกด้านพลังงานสะอาดในอาเซียน 4.2. ติดตามมาตรฐานการใช้และรับรองพลังงานหมุนเวียน พลังงานงานใหม่ และเทคโนโลยี เช่น Hydrogen, CCUS เป็นต้น | 10 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 2023-01-01 |  | 90% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-06 | 90 | ไม่มี |  | เข้าร่วมงาน EGAT Energy Forum 2023 ในเดือนตุลาคม 2566
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 15.1 (กพพ.) RE Hybrid เกษตร
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-02
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ทั่วประเทศ
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนพ./กกพ./กฟผ./มท./กทม./ทส./กฟภ.
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวธัญลักษณ์ เกตุโสภา
| อีเมล : | thanyalak_g@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 223 0021 ต่อ 1898
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญา และแจ้งที่ปรึกษาเข้าดำเนินการ | 1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2 ลงนามในสัญญา 1.3 แจ้งที่ปรึกษาเข้าดำเนินการ | 5 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 2022-09-30 | 2023-01-27 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-27 | 100 |  |  | 1.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 ก.ย. 2565 1.2 เลขที่สัญญา 153/2566 ลว. 27 ม.ค. 2566
2 | งานศึกษาจัดทำแผนหลัก | รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเบื้องต้น พร้อมศึกษาทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาประเมิน เพื่อจัดเตรียมรูปแบบประเภทโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน เพื่อเกษตรกรรมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดพื้นที่รับประโยชน์ | 40 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-28 | 2023-08-24 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-08-24 | 100 | - | - | 2.1 รายงานเบื้องต้น ลว. 9 ก.พ. 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการ และแผนการดำเนินงานต่างๆ และผลการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ สำหรับการศึกษาโครงการ 2.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ลว. 21 มี.ค. 2566 ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเบื้องต้นในด้านต่างๆ 2.3 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ลว. 27 พ.ค. 2566 ประกอบด้วย การนำข้อมูลที่รวบรวมได้ นำไปใช้วิเคราะห์ด้านต่างๆ ในการศึกษาจัดทำแผนหลัก 2.4 ร่างรายงานแผนหลัก ลว. 21 ก.ค. 2566 ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเบื้องต้น การศึกษาทางวิชาการต่างๆ และการศึกษาจัดทำแผนหลัก 2.5 รายงานแผนหลัก และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ลว. 24 ส.ค. 2566 ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเบื้องต้น การศึกษาทางวิชาการต่างๆ และการศึกษาจัดทำแผนหลัก
3 | สำรวจพื้นที่และวางโครงการ | 3.1 สำรวจพื้นที่ 3.2 วางโครงการ กำหนดองค์ประกอบโครงการ และประเมินค่าลงทุน | 30 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 2023-08-25 |  | 30% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-02 | 30 |  |  | 3.1 รายงานผลการสำรวจความพร้อมชุมชน ลว. 2 พ.ย. 2566 ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลความพร้อมชุมชน โครงการนำร่อง 10 โครงการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ
4 | งานออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง | ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องที่บรรจุอยู่ในแผนหลัก 10 โครงการ พร้อมจัดทำเอกสารประกวดราคา และประมาณราคาค่าก่อสร้าง | 25 | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 15.2 (กพส.) Solar rooftop
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-11
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับหน่วยงานของรัฐ
| หน่วยงานสนับสนุน : | สำนักงานอัยการสูงสุด / กรมบัญชีกลาง / สำนักงบประมาณ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
| ผู้ประสานงาน : | นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ (ผพส.) และ น.ส. จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์
| อีเมล : | suree_j@dede.go.th , charuwan_p@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1535
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การส่งเสริมฯ กรณีการไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุน | นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) | 10 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2022-10-11 |  | 0% | งาน | 1 |  |  |  |  | พพ.อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสำหรับนำเสนอ ค.ร.ม. นอกจากนั้น การเตรียมความพร้อมแบบฟอร์มมาตรฐานของข้อเสนอโครงการ ซึ่งได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณว่า สามารถใส่ประมาณการวงเงินงบประมาณโครงการในข้อเสนอโครงการได้ และจะนำข้อมูลที่ได้มาประชุมกับการไฟฟ้าเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง
|  | แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐ ทราบและพิจารณาเป็นแนวปฏิบัติ | 10 | 2023-03-15 | 2023-03-31 |  |  | 0% | งาน | 1
2 | การส่งเสริมฯ กรณีเอกชนเป็นผู้ลงทุน
| แนวทางที่ 1 การจัดทำร่างหลักเกณฑ์และสัญญาขึ้นมาใหม่ | (1) นำเสนอข้อสรุปแนวทางดำเนินการต่อ ผู้บริหาร พพ. และ ผู้บริหาร พน. | 10 | 2023-04-03 | 2023-06-05 |  |  | 70% | งาน | 1 | 19 มิ.ย. 66 | 0.7 |  |  | พพ. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นของขั้นตอนหรือกระบวนการการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้หารือกับกลุ่มนิติกร พพ. แล้ว
|  | (2) นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) | 10 | 2023-06-12 | 2023-07-12 |  |  | 0% | งาน | 1
|  | (3) นำเสนอ รมว.พน. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อร่างหลักเกณฑ์และร่างสัญญา | 5 | 2023-07-27 | 2023-08-14 |  |  | 0% | งาน | 1
|  | (4) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำร่างกรอบกฎกระทรวง | 10 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
| แนวทางที่ 2 การพิจารณารูปแบบการดำเนินการ ที่เป็นไปได้ ตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน | (1) ประชุมหารือกับ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ | 15 | 2023-01-05 | 2023-01-31 | วันที 30 พ.ค. 66 ประชุมหารือกับสำนักงบประมาณ |  | 30% | งาน | 1 | 30 พ.ค. 66 | 0.3 |  |  | กรมบัญชีกลางได้ติดต่อประสานนัดหมายกับ พพ. เข้าร่วมประชุมหารือในเดือน ต.ค. 66
|  | (3) ทำหนังสือขอหารือและได้ข้อวินิจฉัยจาก กวจ. กรมบัญชีกลาง | 5 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  | 0% | งาน | 1
|  | (4) ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฯ | 5 | 2023-03-06 | 2023-03-24 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
|  | (5) นำเสนอข้อสรุปแนวทางดำเนินการต่อ ผู้บริหาร พพ. และ ผู้บริหาร พน. | 10 | 2023-04-03 | 2023-06-05 |  |  | 0% | งาน | 1
|  | (6) นำส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา (หากสามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560) | 5 | 2023-06-09 | 2023-08-10 |  |  | 0% | งาน | 1
|  | (7) ทำหนังสือเสนอร่างสัญญา ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการประกาศเป็นสัญญามาตรฐาน | 5 | 2023-08-14 | 2023-09-14 |  |  | 0% | งาน | 1
100
หมายเหตุ : หาก กพส. ได้รับข้อสรุปของการดำเนินการส่งเสริมฯ กรณีเอกชนเป็นผู้ลงทุน ที่มีความชัดเจนแล้ว...กพส. จะประสานแจ้งขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมของโครงการเพื่อการรายงานผลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 15.3 (กพส.) รฟฟ. บนชุมชนเกาะ
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 5 เมษายน 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการจัดตั้งโรงไฟฟ้าและประเมินแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนสำหรับชุมชนบนพื้นที่เกาะต่างๆ ของประเทศไทย
| หน่วยงานสนับสนุน : | ส.กทอ.
| ผู้ประสานงาน : | นายไกร ศรจอนกุล
| อีเมล : | krai_s@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021-9 ต่อ 1397
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเกาะเป้าหมาย | 1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แสดงรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน วิธีการ ช่วงวันเวลาการประเมินปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเกาะเป้าหมาย 12 แห่ง เช่น ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์พร้อมภาพถ่าย จำนวนประชากร ครัวเรือน อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ และจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดที่ตั้งชุมชน ครัวเรือนที่อาศัยบนเกาะแต่ละแห่ง | - | 2022-01-10 | 12 มี.ค. 65 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วในปี 2565
2 | ตรวจวัดข้อมูลแหล่งพลังงานและวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งพลังงานบนพื้นที่เกาะเป้าหมาย | 2.1 ศึกษา ตรวจสอบ ตรวจวัดข้อมูลแหล่งพลังงาน การผลิตการใช้และการจัดการด้านพลังงานของประชาชนและชุมชนที่มีอยู่เดิมของพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนและชุมชน และเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 2.2 ศึกษา ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนด้านต่างๆ ของเกาะพื้นที่เป้าหมายแต่ละแห่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวลและพลังงานน้ำ เป็นต้น และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ | - | 13 มี.ค. 65 | 12 ส.ค. 65 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วในปี 2565
3 | วิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งโรงไฟฟ้าและนำเสนอข้อมูลรูปแบบโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน | 3.1 วิเคราะห์รูปแบบการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย พร้อมศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า 3.2 ประสานงานและประชุมในพื้นที่ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอข้อมูลและรูปแบบโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน | - | 2022-08-13 | 12 ธ.ค. 65 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วในปี 2565
4 | รวบรวมข้อมูลรายงานจากกิจกรรมข้อที่ 1 ถึง 3 จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ | รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 ถึง 3 | 100 | 1 ม.ค. 66 | 28 มี.ค. 66 | 13 ธ.ค. 65 | 2023-03-24 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-03-24 | 100 |  |  | ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ ส.กทอ. เมื่อ 24 มี.ค. 66
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100%
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 15.พลังงานทดแทน-EGAT
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กฟผ.
| ชื่อโครงการ : | การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน: โรงไฟฟ้า Solar – Floating - Hybrid
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนพ./กกพ./พพ./มท./กทม./ทส./กฟภ.
| ผู้ประสานงาน : | น.ส.รวีวรรณ จังหวัด
| อีเมล : | 595337@egat.co.th
| โทรศัพท์ : | 02-436-0736
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 กำลังการผลิต 24 MWac | กำหนด COD 2566 เสนอขออนุมัติ ครม. ร้อยละ 100 | 10 | 1 ม.ค. 66 | 31 มี.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 | 2023-02-28 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-02-28 | 100 |  |  | ครม. อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และ ประชุม Kick-off meetting เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2566 เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
|  | งานขออนุญาต ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 กำลังการผลิต 24 Mwac |  | 1 ก.ย. 65 (LOI) | 31 ธ.ค. 66 | 22 มี.ค. 66 (LOI) |  | 57.79% (+3.44%) | ร้อยละ | 100 | 31 ต.ค. 66 | 0.5779 | 1. ความก้าวหน้างานวิศวกรรมเริ่มล่าช้า เนื่องจากคู่สัญญาส่งเอกสารไม่สอดคล้องเป้าหมายกับงานก่อสร้าง 2. การจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงล่าช้า ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่องจากการหยุดงาน 3. งานก่อสร้างและติดตั้งล่าช้ากว่าแผน -8.27% เนื่องจากปัญหาระดับน้ำในอ่างฯ สูงขึ้นจนท่วมพื้นที่ประกอบทุ่นลอยน้ำ และลานกองสมอคอนกรีต ทำให้การดำเนินงานติดขัดล่าช้า | 1.1 ออกจดหมายเร่งรัดให้ส่งแบบ รวมถึงติดตามในการประชุมประจำเดือน และประจำสัปดาห์ 1.2 คู่สัญญาจะเพิ่มทีมงาน Engineering ทั้งจากจีนสำหรับอุปกรณ์ต่างประเทศ และจากไทย 2.1 หารือกับคู่สัญญาให้กำหนดแนวทางแก้ไข และควบคุมดูแลมิให้เกิดปัญหาอีก 3.1 ปรับแผนการทำงาน เช่น กำหนดการเก็บกู้/หย่อน สำหรับแพขนเครนฯ การเตรียมลานเครื่องจักรและที่กองสมอคอนกรีตใหม่ เพิ่มเครื่องจักร ทั้งเรือ tug ลากจูง เครนขนาดใหญ่สำหรับขนสมอคอนกรีต ฯลฯ 3.2 ปรับวิธีการทำงานให้สามารถปรับรูปแบบลานประกอบทุ่นลอยน้ำเพื่อให้ทำงานได้แม้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลง
2 | โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล ชุดที่ 1 กำลังการผลิต 158 MWac | กำหนด COD 2569 ในปี 2566 ดำเนินการงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.นำเสนอขอความเห็นชอบต่อ คก.บริหารฯ และ คก.กฟผ. ร้อยละ 30 2.สนพ. ส่งหนังสือสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 50 3.ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า ร้อยละ 20 | 30 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 |  | 52% | ร้อยละ | 100 |  | 52
3 | โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่ 1 กำลังการผลิต 140 MWac | กำหนด COD 2569 ในปี 2566 ดำเนินการงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.นำเสนอขอความเห็นชอบต่อ คก.บริหารฯ และ คก.กฟผ. ร้อยละ 30 2.สนพ. ส่งหนังสือสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 70 | 30 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 |  | 39.8% | ร้อยละ | 100 |  | 39.8
4 | โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ชุดที่ 1 กำลังการผลิต 50 Mwac | กำหนด COD 2570 ในปี 2566 ดำเนินการงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.นำเสนอขอความเห็นชอบต่อ คก.บริหารฯ และ คก.กฟผ. ร้อยละ 30 2.สนพ. ส่งหนังสือสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 70 | 30 | 1 ม.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 1 ม.ค. 66 |  | 39.8% | ร้อยละ | 100 |  | 39.8
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 16. (กวค.) RE ความร้อน
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-06-06
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | การส่งเสริมพลังงานทดแทนภาคความร้อน
| หน่วยงานสนับสนุน : | กษ./ทส./กรอ./BOI/สภาอุตฯ
| ผู้ประสานงาน : | นายอดิศักดิ์ ชูสุข
อีเมล :
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1210
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ติดตาม กำกับดูแล และรายงานผลการดำเนินงาน | ดำเนินงานติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 3 เดือน โดยจัดทำรายงานผลการประกอบกิจการของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรายงานจะต้องประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานโครงการฯ และ (2) สถานะรายรับและรายจ่ายเงินของผู้เข้าร่วมโครงการ | 60 | 1 ม.ค. 66 | 25 ก.ค. 66 | 2022-07-04 |  | 78% | แห่ง | 50 | 2023-05-02 | 39 |  |  | ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 27 พ.ค. 65
2 | สรุปการดำเนินงาน | จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ | 40 | 26 ส.ค. 66 | 26 ก.ย. 66 |  |  | 0% | งาน | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 17. (กพช) Biodiesel ใน EURO5
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 4 กรกฎาคม 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5
| หน่วยงานสนับสนุน : | อว./ สวทช./ ธพ./ สนพ./ คพ./ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์/ ผู้ค้าน้ำมัน
| ผู้ประสานงาน : | นายพงษ์ศักดิ์ พรหมกร
| อีเมล : | pongsak_p@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | 02-223-0023 ต่อ 1355
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การทดสอบรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5 กับน้ำมันดีเซลมาตรฐาน EURO5 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล | ทดสอบรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5 กับน้ำมันดีเซลมาตรฐาน EURO5 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซลในห้องปฏิบัติการและภาคสนามไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร ของแต่ละสัดส่วนผสม (B7, B10, B20) | 100 | 1 ม.ค. 66 | 17 มิ.ย. 66 | 1 ต.ค. 65 | 2023-07-04 | 100% | เรื่อง | 1 | 2023-07-04 | 1 |  |  | **โครงการฯ ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่ 29 ก.ย. 64 การทดสอบรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 1 ต.ค. 65 และมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 - ปัจจุบันดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการและภาคสนามแล้วเสร็จตามแผนการทดสอบ ระยะทางวิ่งทดสอบรวมทั้งสิ้น 90,000 กิโลเมตรต่อคัน
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100%
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 18.Hydrogen (กอ.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 10 พฤษภาคม 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
| ชื่อโครงการ : | โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน
หน่วยงานสนับสนุน :
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวรังษินี จักรธีรังกูร
| อีเมล : | rangsinee.jak@eppo.go.th
| โทรศัพท์ : | 026121555
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำแผนและแนวทางทางดำเนินงาน | จัดทำแผนและแนวทางทางดำเนินโครงการเบื้องต้น | 10 | 1 มกราคม 66 | 30 มกราคม 66 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | รายงานการศึกษา (เบื้องต้น) 1 เล่ม | 1 | 2023-03-31 | 1
2 | แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานในระยะสั้น (ร่าง) | จัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานในระยะสั้น (ร่าง) | 15 | 1 กุมภาพันธ์ 66 | 31 พฤษภาคม 66 | 2023-03-01 |  | 50% | (ร่าง) แผนกลยุทธ์ฯ | 1 |  | 0.5
3 | จัดประชุมรับฟังความเห็น | จัดประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนกลยุทธ์ | 15 | 1 มีนาคม 66 | 31 พฤษภาคม 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
4 | สำรวจและนำแผนกลยุทธ์ไปประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิค | สำรวจและนำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงาน ไปประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิคสำหรับภาคพลังงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ พื้นที่อื่นที่เหมาะสม รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของการนำร่องการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ | 20 | 1 มีนาคม 66 | 31 กรกฎาคม 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
5 | สรุปแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานในระยะสั้น | จัดประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนกลยุทธ์ | 20 | 1 สิงหาคม 66 | 30 สิงหาคม 66 |  |  | 0% | รายงานความก้าวหน้า | 1
6 | สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา/ผลการดำเนินงานโครงการ | จัดสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา/ผลการดำเนินงานโครงการ | 20 | 1 กันยายน 66 | 30 กันยายน 66 |  |  | 0% | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 19. BEC
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-03
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | การบังคับใช้ BEC
| หน่วยงานสนับสนุน : | ยผ./อปท./กนอ./EEC/เอกชน/ผู้ตรวจประเมิน BEC
| ผู้ประสานงาน : | นายประกอบ เอี่ยมสอาด
| อีเมล : | prakob_e@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1630
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การผลักดันให้มีการบังคับใช้ BEC ตามพรบ.ควบคุมอาคาร | 1. กรมโยธาฯ แจ้งเห็นชอบให้นำกฎกระทรวง BEC ไปบังคับใช้ 8 พ.ย.65 2. ออกประกาศบังคับใช้ลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ 3. ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้ | 30 | 2022-11-08 | 2023-12-31 | 2022-11-08 | 2023-01-24 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-24 | 100 |  |  | - คกก.ควบคุมอาคารออก ประกาศบังคับใช้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 ม.ค.66 - มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 25 ม.ค.66 กับอาคารพื้นที่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อนและจะบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ตั้งแต่ 13 มี.ค.66 เป็นต้นไป - พพ. ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แก่หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน/สมาคมวิชาชีพ/ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ รวม 480 หน่วยงาน เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
2 | ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องผู้ประกอบการ/ผู้ออกแบบอาคารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ทำหน้าที่อนุญาตก่อสร้างอาคาร | 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมดจำนวน 700 คน ประกอบด้วย - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 300 คน - ผู้ประกอบการผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ 150 คน - ผู้ออกแบบ จำนวน 150 คน - หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสหกิจ 100 คน | 30 | 2022-11-01 | 2024-04-30 | 2022-11-01 |  | 160% | คน | 700 | 2023-09-30 | 1120 |  |  | จัดสัมมนาให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วจำนวน 3 ครั้ง รวม 346 คน กลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ออกแบบ/หน่วยงาน ดำเนินการแล้ว จำนวน 204 คน จัดอบรมให้สมาคมผู้ออกแบบอาคารจำนวน 416 คน จัดอบรมผู้ตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร (BEC Auditor) จำนวน 154 คน
3 | การพัฒนาผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินอาคาร BEC | ฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินอาคาร BEC จำนวน 300 คน และให้การรับรองเพื่อผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน BEC | 30 | 2022-11-01 | 2023-12-31 | 2022-11-01 |  | 228.7% | คน | 300 | 2023-09-30 | 686 |  |  | อยู่ระหว่างการจัดสัมมนาโดยเริ่มในเดือน มิ.ย.66 เป้นต้นไป และปัจจุบันให้การรับรองผู้ตรวจประเมินฯแล้ว 686 คน มีเป้าหมาย 1,200 คนภายในปี 2567
4 | การศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีและวัสดุเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี | ศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีการออกแบบอาคารและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามแผน EEP 2018 และแผน carbon neutrality | 10 | 2022-11-01 | 12 เดือนนับจากวันเริ่มสัญญา | n/a |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  | 0 |  |  | อยู่ระหว่างจัดทำคำของบประมาณเสนอกองทุนฯปี 66
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 20. ESCO
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-01
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | ESCO หน่วยงานภาครัฐ
| หน่วยงานสนับสนุน : | บก./สงป./สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
| ผู้ประสานงาน : | นายวรยุทธ คงบุญ
| อีเมล : | worayuth_k@dede.go.th
| โทรศัพท์ : | โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1466
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำหลักการดำเนินการ ESCO ภาครัฐ และหาข้อสรุปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำหลักการดำเนินการ ESCO ภาครัฐ และหาข้อสรุปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณในเรื่องของการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางเรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องของร่างสัญญามาตรฐานกลาง | 30 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-01 |  | 35% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-01 | 35 |  |  | สำนักงบประมาณ (สงป.) - 5 ธ.ค. 65 รมว. พน. เห็นชอบโครงการนำร่องฯ โดยใช้งบกลางปี 2566 และให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณ ต่อไป - 6 ก.พ. 66 นำเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป - 30 พ.ค. 66 พพ. ได้เข้าหารือสำนักงบประมาณเพื่อปรับหลักการและชี้แจงความคืบหน้า โดยสำนักงบประมาณแจ้งให้ พพ. จัดประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง - 15 ธ.ค. 65 พพ. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง - 25 ก.ย. 66 มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางหารือเรื่องของแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง หารือร่วมกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ พพ. 10 ตุลาคม 2566 1. กรมบัญชีกลางรับทราบการตั้งงบแบบ ESCO ในลักษณะการผ่อนจ่าย โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณให้ข้อมูลว่าอาจทำได้โดยขอแบบผูกพันข้ามปี 2. กรมบัญชีกลางมีความกังวลเรื่องจำนวนบริษัท ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ จึงเสนอแนะให้เปิดกว้างสำหรับบริษัท ESCO ที่จะมาดำเนินการ 3. ให้ พพ. ส่งร่างสัญญา และ TOR ให้ อัยการสูงสุด 4. หากอัยการสูงสุดเห็นชอบให้ส่งมาที่กรมบัญชีกลาง จะออกหนังสือเวียนหน่วยงานราชการให้
2 | พพ. ติดตามข้อมูลโครงการนำร่องและหารือในการขอตั้งงบประมาณกับ สงป. ก่อนเสนอ ครม. | ติดตามผลการดำเนินโครงการนำร่องและปรับปรุงแนวทางคำขอตั้งงบประมาณ | 50 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |  | 25% | ร้อยละ | 100 | 2023-11-01 | 25 |  |  | หน่วยงานนำร่อง - 21 มี.ค. 66 พพ. มีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 8 แห่ง เพื่อตรวจสอบและยืนยันการขอรับการจัดสรรงบกลาง เพื่อ พพ. รวบรวมเสนอสำนักงาบประมาณต่อไป - มีหน่วยงานแจ้งตอบกลับยืนยันการขอรับการจัดสรรงบกลางจำนวน 6 หน่วยงาน สำนักงบประมาณ (สงป.) - 12 เม.ย. 66 สำนักงบประมาณได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ พพ. ดำเนินการตามแนมทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร และนำเสนอ ครม. ชุดใหม่เพื่อพิจารณาในโอกาสแรกต่อไป หารือร่วมกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ พพ. 10 ตุลาคม 2566 1. กรมบัญชีกลางรับทราบการตั้งงบแบบ ESCO ในลักษณะการผ่อนจ่าย โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณให้ข้อมูลว่าอาจทำได้โดยขอแบบผูกพันข้ามปี 2. กรมบัญชีกลางมีความกังวลเรื่องจำนวนบริษัท ESCO ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ จึงเสนอแนะให้เปิดกว้างสำหรับบริษัท ESCO ที่จะมาดำเนินการ 3. ให้ พพ. ส่งร่างสัญญา และ TOR ให้ อัยการสูงสุด 4. หากอัยการสูงสุดเห็นชอบให้ส่งมาที่กรมบัญชีกลาง จะออกหนังสือเวียนหน่วยงานราชการให้
3 | เสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง | จัดทำรายละเอียดการดำเนินการ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในหลักการเสนอ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป | 20 | 2023-09-30 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ครั้ง | 1
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 21. (กวค.) โรงไฟฟ้าชุมชน
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-06-06
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | พพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
| หน่วยงานสนับสนุน : | กษ./ทส./พน./สอท.
| ผู้ประสานงาน : | นายอดิศักดิ์ ชูสุข
อีเมล :
| โทรศัพท์ : | 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1351
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | กำหนดพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานร่วมกับศักยภาพสายส่งไฟฟ้า | ศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานและศึกษาศักยภาพสายส่งไฟฟ้า |  | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-15 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65
2 | ประชุมหารือภายในกระทรวงแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ รฟฟ.ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพฯ | ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงพลังงานแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ รฟฟ.ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ |  | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 2022-10-03 | 2022-12-09 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-09 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 65
3 | จัดทำร่างแนวทางการส่งเสริมและรูปแบบการดำเนินงานโครงการ | จัดทำร่างรายละเอียดแนวทางการส่งเสริมและรูปแบบการดำเนินงานโครงการ รฟฟ.ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ |  | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 100% | ร้อยละ | 100 | 19 ธ.ค. 65 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 65
4 | คณะทำงานร่วม 4 หน่วยงาน เห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมและการดำเนินงานโครงการ รฟฟ.ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ | ที่ประชุมคณะทำงานร่วม 4 หน่วยงาน เห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมและการดำเนินงานโครงการ รฟฟ.ชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ |  | 2022-10-03 | 2023-03-31 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 100% | ร้อยละ | 100 | 20 ธ.ค. 65 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65
5 | เสนอ กบง. เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพฯ | นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพ | 100 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2023-01-02 |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  | 0 |  |  | ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) วาระเข้าที่ปรถชุม กบง.
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 22.OffGrid
| แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566 | คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดโครงการในพื้นที่นำร่องการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| รายงาน ณ วันที่ : | 27 กันยายน 2566
| รหัสโครงการ | 3.2
| หน่วยงานหลัก : | กศร. สป.พน.
| ชื่อโครงการ : | การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน
| หน่วยงานสนับสนุน : | พพ./กฟผ./กฟภ./มท./ทส./คกก.
| ผู้ประสานงาน : | นายพีระพงษ์ บุญแสง/น.ส.นพมาศ บัววิชัยศิลป์
| อีเมล : | pheeraphongbo@energy.go.th, noppamass@energy.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 140 6322/ 087 592 2662
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดโครงการในพื้นที่นำร่องการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30 | 1 ม.ค.66 | 31 มี.ค.66 | 1 ต.ค.65 | 31 มี.ค.66 | 20% | โครงการ | 1 | 30 ม.ค.66และ2 ก.พ.66 | 0.2 |  |  | ฝ่ายเลขาฯ เข้าพบเพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการ ร่วมกับ กกพ. กฟภ.และ ทส. แล้ว
2 | จัดทำเกณฑ์คัดแยกประเภทและลำดับ ความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย | รวบรวมฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดทำเกณฑ์คัดแยกประเภทและลำดับ ความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย | 20 | 1 ม.ค.66 | 31 มี.ค.66 | 1 มี.ค.66 | 31 มี.ค.66 | 10% | หลักเกณฑ์ | 1 | 31 มี.ค.66 | 0.1 |  |  | อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 2 เพื่อสะท้อนผลการหารือ และวางแผนการดำเนินงานต่อไป
3 | ดำเนินการโครงการในพื้นที่นำร่อง | ดำเนินการโครงการในพื้นที่นำร่องการพัฒนาต้นแบบการบูรณาการ แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ | 20 | 1 เม.ย.66 | 31 ธ.ค.66 |  |  | 0% | โครงการ | 1 |  |  | เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะอนุฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน | เตรียมการจัดประชุมไตรตมาสแรกชองปีงบประมาณ 2567
4 | พัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำเกณฑ์ในการบริหารจัดการ | พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำเกณฑ์คัดแยกประเภทและลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย | 20 | 1 เม.ย.66 | 30 ก.ย.66 |  |  | 0% | ฐานข้อมูล | 1 |  |  | เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะอนุฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน | เตรียมการจัดประชุมไตรตมาสแรกชองปีงบประมาณ 2567
5 | จัดทำแผนปฏิบัติการร่วม | จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเชิงนโยบายและเชิงการดำเนินงาน | 10 | 1 ก.ย.66 | 31 ธ.ค.66 |  |  | 0% | แผน | 1 |  |  | เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะอนุฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน | เตรียมการจัดประชุมไตรตมาสแรกชองปีงบประมาณ 2567
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 23.มาตรการราคา
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-04-12
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ธพ.
| ชื่อโครงการ : | มาตรการช่วยเหลือราคาพลังงานในภาคขนส่งแบบมุ่งเป้า/กลุ่มเปราะบาง (ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 66)
| หน่วยงานสนับสนุน : | สงป. บก.
| ผู้ประสานงาน : | น.ส. นิรณรา ชุนช่วยชีพ
| อีเมล : | kritsana@doeb.go.th และ niranara@doeb.go.th
| โทรศัพท์ : | 02 794 4110
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | เสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการ และมอบหมาย ธพ. ดำเนินโครงการ |  | 1 พ.ย. 65 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-24 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-11-24 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65
2 |  | ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2022-12-20 | 100 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65
3 |  | เริ่มโครงการ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิได้ (ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 66) | 100 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-01 | 100 |  |  | กรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิแก่ผู้ได้รับสิทธิจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 2566 ให้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่จะเริ่มให้สิทธิ
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100%
Note on C2: ====== ID#AAAAl28qA_k Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: ====== ID#AAAAl28qA-c Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: ====== ID#AAAAl28qA_4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: ====== ID#AAAAl28qA_I Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ====== ID#AAAAl28qA_E Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: ====== ID#AAAAl28qA_g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: ====== ID#AAAAl28qA-8 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: ====== ID#AAAAl28qA-4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: ====== ID#AAAAl28qA-g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: ====== ID#AAAAl28qA-0 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: ====== ID#AAAAl28qA-Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ====== ID#AAAAl28qA_Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ====== ID#AAAAl28qA_o Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 24.ต้นทุนไฟฟ้า
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 8 กุมภาพันธ์ 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สำนักงาน กกพ.
| ชื่อโครงการ : | การบริหารต้นทุนไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน ตามนโยบาย กพช.
| หน่วยงานสนับสนุน : | สนพ./ปตท./กฟผ./กฟภ./กฟน.
| ผู้ประสานงาน : | วรรษมน จินารักษ์พงศ์
| อีเมล : | Vasamol@erc.or.th
| โทรศัพท์ : | 0 2207 3599 ต่อ 827
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำกรณีศึกษาการปรับค่า Ft ตามแนวนโยบายของ พน. ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายของ พน. /กพช. |  |  | 1 ต.ค. 65 | 30 พ.ย. 65 | 1 ต.ค. 65 | 25 พ.ย. 65 | 100% | ร้อยละ | 100 | 25 พ.ย. 65 | 100 |  |  | มติ กพช. วันที่ 25 พ.ย. 65
2 | กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ กพช. | 2.1 คำนวณค่า Ft โดยจัดสรรก๊าซฯ อ่าวไทย เพื่อผลิตไฟฟ้าให้บ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรก และแจ้งการไฟฟ้าให้มีผลในทางปฏิบัติ |  | 1 ธ.ค. 65 | 30 เม.ย. 66 | 1 ธ.ค. 65 | 14 ธ.ค. 65 | 100% | ร้อยละ | 100 | 14 ธ.ค. 65 | 100 | กฟผ. มีหนังสือแจ้งเงื่อนไขที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอภาครัฐพิจารณาช่วยเหลือ |  | มติ กกพ. วันที่ 14 ธ.ค. 65 เห็นชอบ การคำนวณค่า Ft ตามนโยบาย กพช. และ สำนักงาน กกพ. ดำเนินการแจ้งมติดังกล่าว ไปยังการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
|  | 2.2 แนวทางการคิดราคาก๊าซฯ สำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. IPP และ SPP ในระดับราคาเดียวกับที่ใช้การประมาณการค่า Ft และให้นำส่วนต่างของราคาก๊าซฯ ที่เกิดขึ้นจริงกับราคาก๊าซฯ ที่เรียกเก็บดังกล่าว ไปทยอยเรียกเก็บคืนในการคำนวณค่า Ft รอบถัดไป | 50 | 1 ม.ค. 66 | 30 ก.ย. 66 | 1 ธ.ค. 65 |  | 100% | ร้อยละ | 100 | 1966-02-15 | 100 | มีประเด็นรายละเอียดที่ต้องพิจารณาร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในทางปฏิบัติระหว่างคู่สัญญา |  | บังคับใช้ ประกาศ กกพ.ฯ เรื่อง แนวทางการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ และค่า Ft พ.ศ. 2566
|  | 2.3 นำการจัดสรรรายได้จากโรงแยกก๊าซฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. มาจัดทำกรณีศึกษาการลดค่าไฟฟ้าเพื่อนำเสนอ กบง. | 25 | 1 ม.ค. 66 | 31 ม.ค. 66 | 1 ธ.ค. 65 | 6 ม.ค. 66 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-01-06 | 100 | การจัดสรรเงินรายได้จากโรงแยกก๊าซฯ ต้องรอผลการพิจารณาจาก ปตท. นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นกิจการที่อยู่นอกเหนืออำนาจการกำกับของ กกพ. |  | สำนักงาน กกพ. จัดทำกรณีศึกษาการลดค่าไฟฟ้าแจ้ง สนพ. เพื่อนำเสนอ กบง. วันที่ 6 ม.ค. 66 ทั้งนี้ สนพ. ได้นำเสนอ กบง. เมื่อวันที่18 ม.ค. 66 พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือในกรณีที่ 3 โดยใช้วงเงินรวม 7,500 ล้านบาท แล้ว
|  | 2.4 แนวทางการดำเนินมาตรการ Demand Response เพื่อเสนอ กบง. พิจารณา | 25 | 1 ม.ค. 66 | 30 เม.ย. 66 | 1 ธ.ค. 65 |  | 20% | ร้อยละ | 100 |  | 20 | มีประเด็นรายละเอียดที่ต้องพิจารณา baseline แนวทางและ ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อค่า Ft ร่วมกับการไฟฟ้า เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อ กกพ. พิจารณา | สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบและประสานงานร่วมกับการไฟฟ้า ในการพิจารณารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเสนอ กกพ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
3 | รายงานผลการดำเนินงานต่อ กบง. |  |  | 1 ก.พ. 66 | 30 ก.ย. 66 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  |  |  |  | ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 1 ธ.ค. 65
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 25.NEIC (ศพช.)
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 10 พฤษภาคม 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สนพ.
| ชื่อโครงการ : | การให้บริการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
| หน่วยงานสนับสนุน : | ทุกกรม/สกพ./สกนช./กฟผ./ปตท.
| ผู้ประสานงาน : | นายประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล
อีเมล :
| โทรศัพท์ : | 02 612 1555
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | รวบรวมประเด็นคำถามและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อคัดเลือกโจทย์ในการให้บริการสารสนเทศพลังงาน | รวบรวมประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยที่ประชาชนมีต่อภาคพลังงาน รวมถึงประเด็นสำคัญด้านนโยบาย เพื่อสรุปเป็นโจทย์ และจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกโจทย์ | 10 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023-03-17 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2023-03-17 | 100 | - | - | ได้คัดเลือกโจทย์แล้วเสร็จ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงานสังกัด พน. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66
2 | จัดทำชุดข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก | รวบรวม เชื่อมโยง และจัดเตรียมชุดข้อมูล (Data Preparation) เพื่อใช้ในการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) | 30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 |  | 20% | ร้อยละ | 100 | 2023-04-26 | 20 |  |  | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบฯ โดยได้รับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากที่ปรึกษาโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66
3 | ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล สำหรับวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization | ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำมาบูรณาการ ประมวลผล และนำเสนอผลลัพธ์ในลักษณะ Data Visualization | 40 | 2023-04-01 | 30 พ.ย. 66 | 2023-04-01 |  | 20% | ร้อยละ | 100 | 2023-04-26 | 20
4 | เผยแพรสารสนเทศด้านพลังงานผ่าน NEIC website | จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเสนอคณะทำงานบูรณาการข้อมูลฯ และเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานในรูปแบบ Interactive Dashboard ผ่าน NEIC website | 20 | 1 ธ.ค. 66 | 31 ธ.ค. 66 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 26.ประเมินกฎหมาย
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-10-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ชธ.
| ชื่อโครงการ : | การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
| หน่วยงานสนับสนุน : | ผู้ประกอบการ/กรมป่าไม้/ สปก./ กรมสรรพากร
| ผู้ประสานงาน : | นางสาวเกศินี ปรางค์ศร
| อีเมล : | kesinee@dmf.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 3188
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | การศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหา | - รวบรวมประเด็น ปัญหา และข้อขัดข้องการใช้กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม - รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 30 | 3 ม.ค. 66 | 31 มี.ค. 66 | 2023-02-09 | 22 พ.ค. 66 | 100% | ขั้นตอน | 2 | 22 พ.ค. 66 | 2 | การรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลานานกว่าที่วางแผนเนื่องจากข้อมูลในระดับ พ.ร.บ. และกฎหมายลำดับรองมีปริมาณมาก และใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน | ปรับแผนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
2 | การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม | จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม | 20 | 1 เม.ย. 66 | 30 เม.ย. 66 | 23 พ.ค. 66 | 2023-07-03 | 100% | รายงาน | 1 | 3 ก.ค. 66 | 1.0
3 | ยกร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม | - ยกร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและจัดทำแนวทางการปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง - รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 30 | 1 พ.ค. 66 | 30 ก.ย. 66 | 2023-07-04 | 2023-08-31 | 100% | รายงาน | 2 | 2023-08-31 | 2
4 | นำเสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น | - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่ผ่านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - นำเสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมต่อผู้บริหาร | 20 | 1 ต.ค. 66 | 30 ธ.ค. 66 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 100% | ขั้นตอน | 2 | 2023-09-18 | 2 |  |  | นำเสนอร่างฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้บริหาร ชธ. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 27.ระบบดิจิทัล
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-09-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ชธ.
| ชื่อโครงการ : | การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในส่วนของการตรวจสอบการผลิต ขนส่ง เก็บรักษา และขายหรือจำหน่าย
| หน่วยงานสนับสนุน : | กลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
| ผู้ประสานงาน : | นายพูลธรัตน์ ไชยโย
| อีเมล : | pultarat@dmf.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 3380
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | ศึกษาและออกแบบระบบดิจิทัล | - จัดทำแผนการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ - ศึกษาและออกแบบระบบดิจิทัล เพื่อควบคุมข้อมูลการผลิตและขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน | 15 | 1 ม.ค. 66 | 17 มี.ค. 66 | 16 ธ.ค. 65 | 20 มี.ค. 66 | 100% | ครั้ง | 2 | 20 มี.ค. 66 | 2 |  |  | ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 16 ธ.ค. 65
2 | พัฒนาระบบการผลิตปิโตรเลียม | - จัดหาชุดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสนับสนุนและควบคุมระบบข้อมูลการผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน - พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม - พัฒนาระบบรายงานข้อมูลออนไลน์ (Online Report) และรายงานสำหรับผู้บริหาร (Management Report) - เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลการผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน - ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม | 35 | 18 มี.ค. 66 | 30 มิ.ย. 66 | 18 มี.ค. 66 | 30 มิ.ย. 66 | 100% | ครั้ง | 5 | 30 มิ.ย. 66 | 5
3 | ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบ | - ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการผลิตปิโตรเลียมและระบบรายงาน - พัฒนาระบบสนับสนุนการติดตามการซื้อขายปิโตรเลียม - ดำเนินการติดตั้งชุดเชื่อมต่อข้อมูลและเชื่อมโยงอุปกรณ์ ณ จุดซื้อขายปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานเข้าสู่ระบบสนับสนุนการติดตามซื้อขายปิโตรเลียม - ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบสนับสนุนการติดตามซื้อขายปิโตรเลียม | 30 | 1 พ.ค. 66 | 31 ส.ค. 66 | 2023-06-26 | 2023-08-30 | 100% | ครั้ง | 4 | 2023-08-30 | 4
4 | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | - จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้รับสัมปทาน - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 20 | 1 ก.ย. 66 | 30 ก.ย. 66 | 2023-08-30 | 15 ก.ย. 66 | 100% | ครั้ง | 2 | 15 ก.ย. 66 | 2
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 28.ระบบฐานข้อมูล
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 2023-11-15
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | ธพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
| หน่วยงานสนับสนุน : | ธพ.(กธก. กธช. กธก. สพพ.), ผู้ประกอบการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง, สพจ.
| ผู้ประสานงาน : | นายเศรณี แสงบุญ
| อีเมล : | seranee@doeb.go.th
| โทรศัพท์ : | 0 2794 4449
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | จัดทำร่าง TOR เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัฒนาระบบฯ | 1. จัดตั้งคณะกรรมการร่าง TOR 2. ประชุมเพื่อจัดทำร่าง TOR และราคากลาง เพื่อเสนออนุมัติ 3. ประกาศ TOR และจัดทำขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ | 10 | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 2022-12-08 | 2023-02-07 | 100% | ฉบับ | 1 | 2023-02-07 | 1 |  |  | แผนเดิมเริ่มดำเนินการ 1 ต.ค. 65
2 | ลงนามในสัญญาการจ้าง | 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2. ลงนามในสัญญาการจ้าง | 5 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | 2023-02-09 | 2023-02-28 | 100% | ครั้ง | 1 | 2023-02-28 | 1
3 | ผู้รับจ้างศึกษา กระบวนการอนุมัติ อนุญาต และรวบรวมความต้องการของระบบฯ | 1. ศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กรของ ธพ. 2. ศึกษากระบวนการอนุมัติ อนุญาต 3. รวบรวมความต้องการของระบบฯ 4. จัดทำรายละเอียดทางเทคนิค วิธีดำเนินการ และแผนผัง/แผนภาพของรายละอียดทั้งหมด | 30 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 มี.ค 66 | 2023-05-29 | 100% | งวดงาน | 2 | 2023-04-28 | 2 |  |  | ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรายละเอียดทางเทคนิค วิธีดำเนินการ และแผนผัง/แผนภาพของรายละเอียดทั้งหมด และได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 66 และกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66
4 | ผู้รับจ้างพัฒนาและทดสอบการใช้งานระบบฯ | 1. พัฒนาระบบทางแผนการดำเนินการ 2. ทดสอบการใช้งานระบบฯ 3. ปรับปรุงระบบฯ ให้มีความสมบูรณ์ | 40 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-06-01 |  | 83% | งวดงาน | 1 | 2023-10-31 | 0.83 |  |  | 1. พัฒนาระบบ Web Portal , ระบบลงทะเบียน (Registration) 2. พัฒนาระบบส่วนของผู้ประกอบการ (บริหารจัดการสิทธิ์, ยื่นคำขอเข้าใช้งาน(ระบบ), ยื่นคำขอใบอนุญาต/ติดตามสถานะ/จัดทำรายงาน/แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2) 3. ระบบส่วนของเจ้าหน้าที่ (ศบธ., การตรวจสอบและพิจารณา (ขอใบอนุญาตใหม่), การตรวจสอบรายงาน, พิมพ์ใบอนุญาต, ฐานข้อมูล สพพ., ใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จ) 4. ประชุมรายงานความก้าวหน้าของงานงวดที่ 3 5. หารือเงื่อนไขและหมายเหตุท้ายใบอนุญาต, หารือมาตรฐานและเลขอ้างอิงในระบบงาน 6. กธช. กธก. และ กธน. ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel และส่งให้ ศทส. ตรงตามที่กำหนด โดย ศทส. จะส่งข้อมูลให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านความถูกต้องและคุณภาพ รวมทั้ง จัดรูปแบบข้อมูลให้พร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถนำเข้าในฐานข้อมูลของระบบฯ ต่อไป 7. ที่ปรึกษาเสนอผลการจัดการข้อมูลสถานประกอบการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 3 กองความปลอดภัย และนำคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ ธพ. ไปปรับปรุงให้ถูกต้อง 8. ที่ปรึกษาเสนอแผนการทดสอบระบบ 6 การทดสอบ ได้แก่ System Test, Unit Test, Performance Test, Integration Test, Penetration Test และ User Acceptance Test โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2566
5 | อบรมผู้ใช้งาน | 1. อบรมผู้ใช้งาน 2. นำข้อเสนอมาปรับปรุงระบบฯ | 10 | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | งวดงาน | 1
6 | จัดทำคู่มือการใช้งาน | 1. จัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน 2. จัดทำคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ | 5 | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | 0% | ฉบับ | 2
100
Note on C2: ====== ID#AAAAl28qA_k Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: ====== ID#AAAAl28qA-c Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: ====== ID#AAAAl28qA_4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: ====== ID#AAAAl28qA_I Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ====== ID#AAAAl28qA_E Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: ====== ID#AAAAl28qA_g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: ====== ID#AAAAl28qA-8 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: ====== ID#AAAAl28qA-4 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: ====== ID#AAAAl28qA-g Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: ====== ID#AAAAl28qA-0 Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: ====== ID#AAAAl28qA-Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ====== ID#AAAAl28qA_Y Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ====== ID#AAAAl28qA_o Chaiwichit (2022-12-15 08:24:00) ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล

## 29.OSS
แบบฟอร์มเตรียมการกรอกระบบ Energy Policy Dashboard ปี 2566
| รายงาน ณ วันที่ : | 8 กุมภาพันธ์ 2566
รหัสโครงการ
| หน่วยงานหลัก : | สำนักงาน กกพ.
| ชื่อโครงการ : | โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
| หน่วยงานสนับสนุน : | พพ./3 การไฟฟ้า/อก./ทส./
| ผู้ประสานงาน : | วรรษมน จินารักษ์พงศ์
| อีเมล : | Vasamol@erc.or.th
| โทรศัพท์ : | 0 2207 3599 ต่อ 827
กิจกรรม |  |  |  | แผนงาน |  | การดำเนินงานจริง |  | ผลงานและการวัดผล |  |  |  |  | รายละเอียด |  | หมายเหตุ
# | ชื่อกิจกรรม (ไม่เกิน 20 คำ) | รายละเอียด | น้ำหนักความสำคัญ (รวมทุกกิจกรรม = 100) | วันเริ่มงาน (แผน) | วันสิ้นสุด (แผน) | วันเริ่มงาน (จริง) | วันสิ้นสุด (จริง) | % ความสำเร็จของกิจกรรม (ผล/แผน) | ตัวชี้วัด (หน่วย) | ตัวชี้วัด (แผน) | วันที่เกิดผลตามตัวชี้วัด | ผลงาน ตามตัวชี้วัด (ผล) | ปัญหา อุปสรรค | แนวทาง การแก้ไข
1 | สรุปปัญหาและข้อจำกัดของระบบเดิม และทำแผนการดำเนินโครงการ |  | 10 | 1 ม.ค. 66 | 31 ม.ค. 66 | 4 ต.ค. 65 | 2 ก.พ. 66 | 100% | ร้อยละ | 100 | 2 ก.พ. 66 | 100 |  |  | ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 1 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
2 | พัฒนาระบบการขออนุญาตและการอนุญาตสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้า และทดสอบใช้งานระบบ |  | 70 | 1 ม.ค. 66 | 30 มิ.ย. 66 | 1 ธ.ค. 65 |  | 30% | ร้อยละ | 100 |  | 30 |  |  | -ดำเนินการต่อจากแผนเดิม 1 ธ.ค. 65 -"คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาความครบถ้วนของการส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 13 มี.ค. 66 โดยมีมติดังนี้ 1. เห็นควรไม่รับงานงวดที่ 2 และนำเสนอเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เพื่อทราบตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 (5) ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบกับกำหนดส่งมอบงานในงวดถัดไปและภาพรวมโครงการ 2. เห็นควรให้บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด เร่งดำเนินการงานงวดที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม TOR ให้แล้วเสร็จและนำส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยให้บริษัทฯ จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับงานงวดที่ 2 พร้อมระบุกิจกรรมย่อยของแต่ละขอบเขตงานกลับมายังคณะกรรมการตรวจรับฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566"
3 | พัฒนาระบบการขออนุญาตและการอนุญาตสำหรับกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้า และทดสอบใช้งานระบบ |  | 20 | 1 ก.ค. 66 | 30 ก.ย. 66 |  |  | 0% | ร้อยละ | 100 |  | 0
100
Note on C2: วันที่กรอกข้อมูลรายละเอียดการรายงานผล
Note on C3: หมายเลขอ้างอิงโครงการ อ้างอิงตามรายชื่อประเด็นและชื่อไฟล์ ควบคุมโดย ….
Note on B11: หัวข้อกิจกรรม จะต้องกรอกช่อง "หัวข้อกิจกรรม" นี้เมื่อมีการกรอกข้อมูล ในช่อง "กิจกรรม"
Note on C11: กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถระบุกิจกรรมหลัก หรือ แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยได้
Note on D11: ผลรวมน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม ทุกกิจกรรมรวมกันต้อง = 100
Note on E11: แผนวันเริ่มงาน ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on F11: แผนที่คาดการณ์งานแล้วเสร็จ ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on G11: วันที่เริ่มงานจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on H11: วันที่งานเสร็จจริง ให้ใช้รูปแบบ Cell เป็นแบบ Date เท่านั้น
Note on I11: คำนวณผล % ความสำเร็จ = ผล / แผน
Note on J11: กำหนดหน่วยวัดในการชี้วัดผล
Note on K11: ผลงานที่คาดหวังตามแผนงาน
Note on M11: ผลงานที่ทำได้จริง ณ วันที่รายงานผล