## Slide 1
วาระที่ 3.3 สรุปข้อมูลมาตรการและเป้าหมายในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.2566 (กยผ.สป.พน.)
ด้าน | ลำดับที่ | มาตรการ/ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมายรวม ก.ย.-ธ.ค.2566
การปรับ เปลี่ยนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า | 1 | การใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาตามมติ กกพ. (กฟผ.) (บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน กกพ. และ ธพ.) ** | ไม่มีการเสนอเป้าหมายแผนดำเนินงานตั้งแต่ พ.ค. 2566 เนื่องจากเหตุผลด้านความคุ้มค่าในการดำเนินการ (มีการใช้น้ำมันเพื่อทดสอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเท่านั้น)
 | 2 | การเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 (กฟผ.) | 
 | 3 | การนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4 กลับมาผลิตไฟฟ้า (กฟผ.) | 
 | 4 | การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น (สำนักงาน กกพ.) | 
 | 5 | การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานน้ำระยะสั้นเพิ่มเติม จาก สปป.ลาว (โครงการเทินหินบุน) (กฟผ.) | สิ้นสุดการรับซื้อในเดือน พฤษภาคม 2566
การลด Demand ใช้ก๊าซธรรมชาติ | 6 | การเจรจาเพื่อลดการรับซื้อไฟฟ้าภาคสมัครใจจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภทสัญญา Firm ระบบ Co-generation ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (กฟผ.) ** | ไม่มีการเสนอเป้าหมายแผนดำเนินงานตั้งแต่ พ.ค. 2566 เนื่องจากเหตุผลด้านความคุ้มค่าในการดำเนินการ
 | 7 | มาตรการขอความร่วมมือประหยัดพลังงานภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (พพ.) | 
การเพิ่ม Supply ก๊าซธรรมชาติ | 8 | จัดหาก๊าซในประเทศและเพื่อนบ้านเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด (ชธ.) | 
 | 9 | การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในภาคปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรม (ปตท.) ** | ไม่มีการเสนอเป้าหมายแผนดำเนินงานตั้งแต่ พ.ค. 2566 เนื่องจากเหตุผลด้านความคุ้มค่าในการดำเนินการ
แผนบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงาน ในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566
หมายเหตุ * หากลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว จึงจะมีการเพิ่มเติมเป้าหมายของเดือนต่อๆ ไป ** ไม่ได้นำเสนอเข้า กบง. เนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าสถานการณ์ราคา LNG ที่ปรับลดลงค่อนข้างมาก จึงไม่คุ้มค่าในการดำเนินการ
1

## Slide 2
กิจกรรม | สาระสำคัญ | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
แผนการผลิตไฟฟ้า รฟ.แม่เมาะ เครื่องที่ 8 | ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (MWh) | 2,174,558 | 188,827 | 170,554 | 140,098 | 182,736 | 188,827 | 182,736 | 188,827 | 188,827 | 182,736 | 188,827 | 182,736 | 188,827
 | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ล้านตัน) | 0.298 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026
ผลการดำเนินการ (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 66) | ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (MWh) | 860,208 | 186,538 | 152,133 | 175,241 | 184,271 | 162,025 | - | - | - | - | - | - | -
 | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ล้านตัน) | 0.118 | 0.026 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | - | - | - | - | - | - | -
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 ผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 270 เมกะวัตต์แล้ว (Installed Capacity 300 เมกะวัตต์)
หน่วย : ล้านตันเทียบเท่า LNG
หมายเหตุ : - กฟผ. ได้ดำเนินการตาม มติ กพช. วันที่ 6 ม.ค. 65 โดยทำการขนานเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าเมื่อ 6 ม.ค. 2565 เวลา 20.54 น. และจะปลดออกจากระบบไฟฟ้าตามมติ กพช. ในวันที่ 31 ธ.ค. 2568
มาตรการที่ 2 การเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 (กฟผ.)
* วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 มีการทำงานบำรุงรักษานอกแผนสาเหตุจาก Boiler Tube Leak
* วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2566 มีการทำงานบำรุงรักษานอกแผนสาเหตุจาก Boiler Tube Leak
* วันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2566 มีการทำงานบำรุงรักษานอกแผนสาเหตุจาก Boiler Tube Leak

## Slide 3
มาตรการที่ 3 การนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 กลับมาผลิตไฟฟ้า (กฟผ.)
หน่วย : ล้านตันเทียบเท่า LNG
กิจกรรม | สาระสำคัญ | รวม | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
แผนการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 | ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (GWh) | 717 | 24.76 | 81.88 | 88.60 | 51.64 | 24.76 | 100.80 | 104.16 | 104.16 | 58.36 | 28.12 | 24.76 | 24.76
 | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ล้านตัน) | 0.0983 | 0.0034 | 0.0112 | 0.0121 | 0.0071 | 0.0034 | 0.0138 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0080 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0034
ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 66) | ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (GWh) | 277 | 78 | 83 | 55 | 50.14 | 9.38 | - | - | - | - | - | - | -
 | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ล้านตัน) | 0.0379 | 0.0107 | 0.0114 | 0.0076 | 0.0069 | 0.0013 | - | - | - | - | - | - | -
หมายเหตุ:
- โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 จะเดินเครื่องเสริมกรณี โรงไฟฟ้าหลัก หน่วยที่ 8-14 Shutdown (Planned & Forced Outage)
- ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ประเมินจากแผนหยุดเครื่องบำรุงรักษาตามวาระ (Planned Outage) และข้อมูล Force Outage ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-14 ในปี 2564
โดยใช้ Force Outage Hour ที่ 2,000 ชั่วโมง/ปี
* วันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2566 มีการทำงานบำรุงรักษานอกแผนสาเหตุจาก Slag อุดตันภายในเตาเผาไหม้
และวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2566 มีการทำงานบำรุงรักษานอกแผนสาเหตุจากอุปกรณ์ทำ Vacuum เสีย
3

## Slide 4
มาตรการที่ 4 การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น (สนง.กกพ.)
หน่วย : ล้านตันเทียบเท่า LNG
กิจกรรม | สาระสำคัญ | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
4. การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
แผน | ประมาณการ 42 ราย 197.73 MW COD แล้ว 28 ราย 112.86 MW ผ่านเทคนิคแล้ว 11 ราย 28.87 MW อยู่ระหว่างการพิจารณา 3 ราย 56.00 MW | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG | 26.47 GWh 0.0035 ล้านตัน LNG |  |  |  | 
ผล | เฉพาะ COD แล้ว 28 ราย 112.86 MW | 12.20 GWh 0.00161 ล้านตัน LNG | 13.27 GWh 0.00175 ล้านตัน LNG | 16.19 GWh 0.00214 ล้านตัน LNG | 19.75 GWh 0.00261 ล้านตัน LNG | 15.74 GWh 0.00208 ล้านตัน LNG |  |  |  |  |  |  | 
4

## Slide 5
หน่วย : GWh
กิจกรรม | สาระสำคัญ | 2566 |  |  |  | 
 |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.
5.1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำโครงการเทินหินบุน ขายไฟกำลังผลิต 434 MW เสนอขายเพิ่ม 20 MW (ระยะสั้น) | กฟผ. และเทินหินบุน ลงนามแก้ไข PPA เพื่อเริ่มซื้อขายไฟเพิ่ม ตั้งแต่ วันที่ 5 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 (สิ้นสุด) วันที่ 21 ก.พ. 66 กฟผ. มีหนังสือถึง สนพ. เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการรับซื้อเพิ่มเติม นับจากวันที่ 31 พ.ค. 66 วันที่ 21 มี.ค. 66 กฟผ. มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการรับซื้อเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 31 พ.ค. 66 | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh]
แผน | 0.0045 | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh] | 0.0009 [6.3704 GWh]
ผล | 0.001491 | 0.000142 [1.0650 GWh] | 0.000131 [0.9786 GWh] | 0.000219 [1.6412GWh] | 0.00038 [2.8531GWh] | 0.000619 [4.6426GWh]
หน่วย : ล้านตันเทียบเท่า LNG
มาตรการที่ 5 การรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพิ่มเติมจาก สปป.ลาว (โครงการเทินหินบุน) (กฟผ.)
หมายเหตุ 1. Gen Unit2 Shutdown ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 66 เนื่องจากเกิดปัญหา Vibration สามารถกลับมาเริ่มขายไฟได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 66
2. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม 20 MW สิ้นสุดการรับซื้อ ณ วันที่ 31 พ.ค. 66
5
สิ้นสุดการรับซื้อในเดือน พฤษภาคม 2566

## Slide 6
มาตรการที่ 7 มาตรการขอความร่วมมือประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (พพ.)
กิจกรรม |  | สาระสำคัญ | รวม | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1. การติดตามการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการฯ (โรงงาน/อาคารควบคุมในข่ายและนอกข่าย) | เป้าหมาย | เป้าหมายผลประหยัด (Gwh/เดือน) | 525 | 30 | 50 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 
 |  | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ตัน/เดือน) | 71,945.65 | 4,111.18 | 6,851.97 | 9,592.75 | 10,277.95 | 10,277.95 | 10,277.95 | 10,277.95 | 10,277.95 |  |  |  | 
 | ผล | ผลประหยัดที่ได้ (Gwh/เดือน) | 312.71 | 38.94 | 50.16 | 72.29 | 75.24 | 76.08 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ตัน/เดือน) | 42,861.38 | 5,336.95 | 6,875 | 9,909 | 10,312 | 10,428 |  |  |  |  |  |  | 
2. ผลดำเนินการรวม |  | คิดเป็นปริมาณ LNG ประมาณ (ตัน/เดือน) | 42,861.38 | 5,336.95 | 6,875 | 9,909 | 10,312 | 10,428 |  |  |  |  |  |  | 
6

## Slide 7
หน่วย : ล้านตันเทียบเท่า LNG
กิจกรรม | สาระสำคัญ | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1. การเพิ่มกำลัง การผลิตก๊าซ G1/61 | ติดตั้งแท่น 8 แท่น และเจาะหลุมใหม่ |  |  |  | ก๊าซเข้าระบบ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ติดตั้งแท่นระยะที่ 1C 4 แท่น |  |  |  |  |  | เริ่มวางท่อผลิตระยะที่ 1C |  |  |  |  |  | 
 | การ Execute ตาม Infill Drilling Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | เพิ่มกำลังการผลิต G1/61 |  |  |  |  |  |  | Ramp up 400 MMscfd |  |  |  |  | Ramp up 600 MMscfd
 | ผลการดำเนิงาน | เจาะหลุม Infill (Platong) แล้วเสร็จ 28+7=35 หลุม (จาก 52 หลุม) เริ่มผลิตก๊าซ 8 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 21 MMscfd เจาะหลุม Infill (Existing Platform) แล้วเสร็จทั้งหมด 14+3=17 หลุม และเริ่มผลิตก๊าซ 9 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 36 MMscfd เจาะหลุมบนแท่นผลิตใหม่ โครงการ Phase 1A แล้วเสร็จ 13+9=22 หลุม (จาก 176 หลุม) | เจาะหลุม Infill (Platong) แล้วเสร็จ 35+6=41 หลุม (จาก 52 หลุม) เจาะหลุม Infill (Existing Platform) แล้วเสร็จทั้งหมด 17 หลุม รอเจาะเพื่อทำการผลิต (Perforation) 8 หลุม เจาะหลุมบนแท่นผลิตใหม่ โครงการ Phase 1A แล้วเสร็จ 22+7=29 หลุม (จาก 176 หลุม) | เจาะหลุม Infill (Platong) แล้วเสร็จทั้งหมด 41+7=48 หลุม (จาก 52 หลุม) หลุม Infill (Existing Platform) เริ่มผลิตก๊าซ 1 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 8 MMscfd เจาะหลุมบนแท่นผลิตใหม่ โครงการ Phase 1A แล้วเสร็จ 29+13=42 หลุม (จาก 176 หลุม) เริ่มผลิตก๊าซ 3 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 11 MMscfd | หลุม Infill (Platong) เริ่มผลิตก๊าซ 4 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 6.5 MMscfd เจาะหลุม Infill (Existing Platform)แล้วเสร็จ 4 หลุม เริ่มผลิตก๊าซ 5 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 12 MMscfd เจาะหลุมบนแท่นผลิตใหม่ โครงการ Phase 1A แล้วเสร็จ 42+20=62 หลุม (จาก 176 หลุม) เริ่มผลิตก๊าซ 10 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 25 MMscfd | หลุม Infill (Platong) เริ่มผลิตก๊าซ 7 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 17 MMscfd เจาะหลุม Infill (Existing Platform)แล้วเสร็จ 4+4=8 หลุม เจาะหลุมบนแท่นผลิตใหม่ โครงการ Phase 1A แล้วเสร็จ 62+16=78 หลุม (จาก 176 หลุม) | หลุม Infill (Platong) เริ่มผลิตก๊าซ 11 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 18 MMscfd เจาะหลุม Infill (Existing Platform)แล้วเสร็จ 8+4=12 หลุม เจาะหลุมบนแท่นผลิตใหม่ โครงการ Phase 1A แล้วเสร็จ 78+17=95 หลุม (จาก 176 หลุม) เริ่มผลิตก๊าซ 4 หลุม มีก๊าซเข้าระบบ 4 MMscfd |  |  |  |  |  | 
2. การจัดหาก๊าซเพิ่ม จากแหล่งอื่น ๆ | อาทิตย์ | มีก๊าซเพิ่ม 16 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 16 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 16 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 36 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 56 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 17 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 56 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 51 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 69 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 56 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 56 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 16 MMscfd
 | MTJDA (B-17-01) | - | - | - | - | - | - | - | - | มีก๊าซเพิ่ม 128 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 18 MMscfd | - | -
 | G2/61 | - | - | ก๊าซเข้าระบบ มีก๊าซเพิ่ม 101 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 131 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 90 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 100 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 38 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 80 MMscfd | - | มีก๊าซเพิ่ม 90 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 90 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 90 MMscfd
 | ภูฮ่อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | มีก๊าซเพิ่ม 23 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 13 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 19 MMscfd
 | ยาดานา | - | - | มีก๊าซเพิ่ม 92 MMscfd | - | มีก๊าซเพิ่ม 48 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 37 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 25 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 13 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 25 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 16 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 5 MMscfd | -
 | ซอติก้า | - | - | - | - | - | มีก๊าซเพิ่ม 40 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 40 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 40 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 40 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 40 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 40 MMscfd | มีก๊าซเพิ่ม 24 MMscfd
 | ผลการดำเนิงาน | แหล่งอาทิตย์เพิ่มกำลังการผลิต (5 MMscfd) B-17-01 ส่งก๊าซเพิ่ม (2 MMscfd) | B-17-01 ส่งก๊าซเพิ่ม (5 MMscfd) | B-17-01 ส่งก๊าซเพิ่ม (2 MMscfd) G2/61 ก๊าซเข้าระบบและส่งก๊าซเพิ่ม (117 MMscfd) | แหล่งอาทิตย์ส่งก๊าซเพิ่ม (58 MMscfd) B-17-01 ส่งก๊าซเพิ่ม (21 MMscfd) G2/61 ส่งก๊าซเพิ่ม (101 MMscfd) แหล่งยาดานาส่งก๊าซเพิ่ม (21 MMscfd) | แหล่งอาทิตย์ส่งก๊าซเพิ่ม (62 MMscfd) G2/61 ส่งก๊าซเพิ่ม (105 MMscfd) แหล่งยาดานาส่งก๊าซเพิ่ม (51 MMscfd) | แหล่งอาทิตย์ส่งก๊าซเพิ่ม (32 MMscfd) B-17-01 ส่งก๊าซเพิ่ม (20 MMscfd) G2/61 ส่งก๊าซเพิ่ม (116 MMscfd) แหล่งยาดานาส่งก๊าซเพิ่ม (37 MMscfd) แหล่งซอติก้าส่งก๊าซเพิ่ม (28 MMscfd) |  |  |  |  |  | 
แผน | 0.72 | 0.006 | 0.006 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05
ผล |  | 0.003 | 0.002 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 
มาตรการที่ 8 จัดหาก๊าซในประเทศและเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุด (ชธ.)